## MAPA DE RUTA PETI (hidden)
TÍTULO DEL PROYECTO
# |  | PROYECTO | COSTO | EJECUCIÓN ACTUAL | EJECUCIÓN PROPUESTA | REDUCCION | % COMPLETADO DE LA TAREA | TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
P1 | Formalizar el proceso de Gestión de conocimiento e innovación |  | 180000000 | 6mes | 5 meses | 1 MES | bar: TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 1 to TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 5
Planeacion
Socializar y lograr la aprobación del proceso en el CIGP
Capacitar a las areas en el procesos
Realizar ejercicios periódicos de innovacion
P2 | Optimización de los procesos de la Universidad Distrital |  | 580000000 | 18 meses | 13 meses | 5 | bar: TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 1 to TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 13
Hacer el inventario real y completar la documentación de los procesos, de acuerdo con lo que se ejecuta dia a dia
Documentar la alineación que existe entre los sistemas de información y los procesos
Diseñar y documentar los metricas para los procesos
Identificar y documentar puntos de optimizacion y automatizacion de los procesos
P3 | Optimización del modelo de gestión de proyectos de la UD |  | 300000000 | 12 meses | 5 meses | 7 | bar: TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 1 to TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 5
Definir la estructura de la oficina de gestión de proyectos de la UD
establecer e implementar la metodología para la gestión de proyectos alineada a las buenas prácticas.
P4 | Fábrica de analítica de datos |  | 900000000 | 32 meses | 15 meses | 17 | bar: TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 1 to TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 15
Implementar un data lake
Diseñar y construir un grafo de conocimiento de la Universidad
Implementar un API GraphQL para el consumo de los datos
Implementar una estrategia de desarrollo de modelos basada en Low Code-No Code
P5 | Gestión Documental |  | 3500000000 | 17 años 204 meses | 24 meses | 180
Fase de planeación
Fase de análisis
Fase de diseño
Fase de implementación
Fase de evaluación, monitoreo y control
P6 | Desarrollo y optimización de los sistemas de información |  | 2400000000 | 48 meses | 20 meses | 28 | bar: TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 1 to TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 20
Depende de cada sistemas de información. Ver ficha
P7 | Gestión de la investigación |  | 900000000 | 10 meses | 10 meses | 0 | bar: TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 1 to TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 10
Caracterización detallada de los procesos y areas de la Universidad que realizan investigación.
Hacer un inventario de todos los resultados de investigación de la Universidad
Realizar un levantamiento de requerimientos de los SI ncesarios para el apoyo a la investigación
Implementar los SI y la infraestructura tecnologica necesaria
P8 | Diseño e implementación del Mdelo de privacidad y seguridad de la información MSPI |  | 1500000000 | 36 meses | 12 meses | 24 | bar: TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 1 to TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 12
Diagnóstico del estado actual y diseño del modelo de seguridad y privacidad de la información.
Planificación e implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información en los procesos misionales y estratégicos de la entidad.
Planificación del modelo de seguridad y privacidad de la información en un los procesos de apoyo , evaluación y control y gestión de recursos de la entidad.
P9 | Definición de políticas y lineamientos de Arquitectura Institucional en todos sus dominios |  | 500000000 | 36 meses | 12 meses | 24 | bar: TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 1 to TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 12
Definir y Alinear las politicas y lineamientos para el dominio de Estrategia de TI.
Definir y Alinear las politicas y lineamientos para el dominio de Gobierno de TI.
Definir y Alinear las politicas y lineamientos para el dominio de Informacion.
Definir y Alinear las politicas y lineamientos para el dominio de Sistemas de Información.
Definir y Alinear las politicas y lineamientos para el dominio de Servicios Tecnológicos
Definir y Alinear las politicas y lineamientos para el dominio de Uso y Apropiación.
P10 | Modelo de Gobierno de Datos Institucional |  | 90000000 | 3 meses | 3 mes | 0 | 70% | bar: TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 1 to TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 3
Formalizar el Rol Central de Gobierno de Datos
Formalizar Equipo de Gobierno y calidad de Datos
Formalizar y activar el Comité de Gobierno de Datos
Realizar las comunicaciones internas requeridas para dar a conocer la nueva estructura
Análisis de perfiles para cumplimiento de responsabilidades
Actualización de manuales de funciones
Cierre de brechas de conocimiento – Formación y Capacitación
Formalizar y priorizar los Dominios de Información
P11 | Desarrollar y Formalizar Políticas, Estándares y Procesos del Gobierno de Datos |  | 60000000 | 2 meses | 2 meses | 0 | 80% | bar: TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 1 to TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 2
Detallar caracterización de los procesos del Sistema de Gestión y gobierno de datos
Desarrollar Matrices RACI de procedimientos Vs Roles
Diagramar procesos y actualizar sistema de gestión de Calidad.
Validar y detallar los indicadores relacionados con los procesos establecidos
Validar procesos con área responsable
Publicar y formalizar los procesos y políticas
P12 | Detallar y desplegar métricas y reportes del Gobierno de Datos |  | 60000000 | 2 meses | 3 meses | -1 | bar: TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 1 to TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 3
Validar los indicadores definidos en la etapa de diseño de acuerdo con los hallazgos identificados durante la etapa de despliegue y formalización del modelo de gobierno.
Análisis detallado, validación de métricas.
Caracterización de indicadores definidos
Diseño e implementación de reportes y tableros de control
Pruebas y despliegue de reportes
P13 | Programa de calidad de datos |  | 180000000 | 40 meses | 12 meses | 28 | bar: TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 1 to TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 12
Realizar planeación de programa de calidad
Definir reglas y umbrales de calidad de datos para los atributos críticos de los dominios
Ejecutar actividades de perfilamiento y diagnóstico
Definir y Ejecutar actividades de remediación
Activar iteraciones
Realizar monitoreo periódico
P14 | Datos Maestros y de Referencia |  | 180000000 | 20 meses | 8 meses | 12 | bar: TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 1 to TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 8
Identificar Impulsores y Requerimientos.
Validar Definiciones de Datos.
Evaluar y Analizar Fuentes Datos.
Definir un Enfoque Arquitectónico.
Modelo de Datos.
Definir Gestión de la Custodia y Mantenimiento de los Procesos.
Establecer Políticas de Gobierno.
Implementar las soluciones de Integración Datos/Datos Compartidos.
Adquirir Fuentes de Datos para Compartir.
Publicar Datos Maestros y de Referencia.
P15 | Gestion de Metadatos |  | 90000000 | 3 meses | 4 meses | -1 | bar: TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 1 to TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 4
Inicio y Planeación de Estrategia de Metadatos
Conducción de entrevistas a participantes clave
Levantamiento de fuentes de Metadatos y arquitectura de información
Desarrollo de arquitectura futura para Metadatos
Desarrollo de plan de ruta para la implementación de un ambiente de gestión de Metadatos.
P16 | Fortalecimiento de BI e Inteligencia Artificial |  | 800000000 | 27 meses | 14 mes | 13 | bar: TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 1 to TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 14
Entender Requerimientos
Definir y Mantener la Arquitectura DW y BI
Desarrollar el DW y Data Marts
Cargar el DW
Implementar el Portafolio de Inteligencia Empresarial
Mantener los Productos de datos
P17 | Gestión del ciclo de vida de los datos |  | 500000000 | 18 meses | 18 meses | 0 | bar: TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 1 to TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 18
Gestión de Tecnología de Datos
Entender los Requerimientos de Tecnología de Datos
Evaluación de Tecnología de Datos
Gestionar y Monitorear la Tecnología de Base de Datos
Gestión de Operación de Bases de Datos
Entender los Requerimientos
Plan para la Continuidad de Negocio
Desarrollo de Instancias de Bases de Datos
Gestión del Rendimiento de Base de Datos
Gestión de Pruebas de Conjuntos de Datos
Gestión de Migración de Datos
P18 | Gestión de la Arquitectura de los datos |  | 300000000 | 9 meses | 7 meses | -2 | bar: TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 1 to TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 7
Establecer la Arquitectura Empresarial de Datos
Evaluar las Especificaciones de la Arquitectura de Datos Existente
Desarrollar la hoja de ruta.
Gestionar los Requerimientos Empresariales dentro de los Proyectos
Integrar con Arquitectura Empresarial
P19 | Gestión del modelado y diseño de datos |  | 300000000 | 9 meses | 9 meses | 0 | bar: TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 1 to TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 9
Planear para Modelar Datos
Construir Modelos de Datos
Crear el Modelo Conceptual
Crear el Modelo Lógico
Crear el Modelo Físico
Revisar los Modelos de Datos
Gestionar los Modelos de Datos
P20 | Gestión de integración e interoperabilidad de los datos |  | 800000000 | 27 meses | 15 meses | 12 | bar: TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 1 to TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 15
Planear y Analizar
Definir reqs. De integración y ciclo de vida
Ejecutar descubrimiento de datos
Documentar linaje de datos
Perfilar datos
Examinar reglas de Conformidad
Diseñar soluciones de Integración e Interoperabilidad de datos
Diseñar componentes de la solución
Mapear fuentes con destinos
Diseñar orquestación de datos
Desarrollar soluciones de DII (D)
Desarrollar Servicios de Datos
Desarrollar orquestación de flujo de datos
Desarrollar el esquema de Migración de Datos
Desarrollar Procesamiento de Eventos Complejos
Mantener los metadatos de DII
Implementar y Monitorear
P21 | Optimización de la infraestructura de TI |  | 2400000000 | 48 meses | 18 meses | 30 | bar: TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 1 to TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 18
Definir el catálogo de componentes de infraestrructura tecnológica
Arquitectura de Infraestructura TO BE
Definición de Mapa de ruta de infraestructura
Ejecutar iniciativas de infraestructura de TI
P22 | Diseñar e implementar estrategias de uso y apropiación para los resultados de los diferentes proyectos tecnológicos de la UD |  | 1200000000 | 48 meses | 12 meses | 30 | bar: TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 1 to TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 12
Estrategias documentadas y formalizadas institucionalmente según el proyecto TI ejecutado, alineado al plan de uso y apropiación institucional.
Elaboración de un cronograma de implementación de las estrategias estipuladas por proyecto.
Implementación de las estrategias de uso y apropiación mediante diversas dinámicas en cada uno de los públicos objetivos definidos.
Seguimiento y control de la eficiencia de las estrategias estipuladas y medición del impacto del cambio.
Levantamiento de acciones de mejora e implementación de estas de acuerdo a un marco de gestión del cambio organizacional.
P23 | Transformación Digital de la Docencia (Enseñanza) |  | 350000000 | 10 meses | 18 meses | -8 | bar: TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 1 to TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 18
Caracterización detallada de los procesos docentes en todas sus modalidades en la Universidad
Definir y diseñar los modelos de datos que se capturan en todo el proceso docente
Realizar un levantamiento de requerimientos de los SI necesarios para apoyar el proceso docente en todas sus modalidades
Implementar los SI y la infraestructura tecnológica necesaria
P24 | Levantar el catálogo de activos de información UD |  | 200000000 | 10 meses | 10 meses | 0 | 20% | bar: TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 1 to TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 10
Identificar los sistemas de información presentes en la documentación de la universidad.
Definir la estructura para el catálogo de activos de información.
Definir responsables para la gestión del catálogo de activos de información.
Actualizar el catálogo de activos de información
Aprobar y adoptar el catálogo de activos de información.
Definir el procedimiento de mantenimiento del catálogo de activos de información.
Publicar el catálogo de activos de información en el portal de transparencia de la Universidad.
P25 | Levantar el catálogo de componentes de información UD |  | 200000000 | 5 meses | 8 meses | -3 | bar: TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 1 to TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 8
Identificar y reunir las fuentes de información.
Identificar la información que produce la Universidad.
Identificar los datos que conforman la información.
Identificar los flujos de información y servicios de información con los que cuenta la Universidad.
Definir la estructura para el catálogo de componentes de información.
Definir responsables para la gestión del catálogo de componentes de información.
Elaborar el catálogo de componentes de información
Aprobar y adoptar el catálogo de componentes de información.
Definir el procedimiento de mantenimiento del catálogo de componentes de información.
Comunicar el catálogo de componentes de información a las partes interesadas.

## Ruta Macroproyectos (hidden)
TÍTULO DEL PROYECTO
MACRO PROYECTO |  | PROYECTO | COSTO | DURACIÓN (MESES) | VALOR MENSUAL | RESPONSABLE | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
TOTAL ANUAL | [6 empty] | 2024 1: 17308132478.6325; 2025 1: 29663051282.0513; 2026 1: 19430807692.3077; 2027 1: 7905333333.3333; 2028 1: 7905333333.3333
TOTAL MENSUAL | [6 empty] | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 1243222222.2222 | 1243222222.2222 | 1243222222.2222 | 1884004273.5043 | 2264837606.8376 | 2264837606.8376 | 2264837606.8376 | 2264837606.8376 | 2519837606.8376 | 2519837606.8376 | 2519837606.8376 | 2519837606.8376 | 2519837606.8376 | 2519837606.8376 | 2519837606.8376 | 2519837606.8376 | 2519837606.8376 | 2414837606.8376 | 2284837606.8376 | 2284837606.8376 | 2159837606.8376 | 2159837606.8376 | 1779004273.5043 | 1779004273.5043 | 1779004273.5043 | 1779004273.5043 | 1779004273.5043 | 1243222222.2222 | 1243222222.2222 | 1243222222.2222 | 1243222222.2222 | 1243222222.2222 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778
Formalizar el proceso de Gestión de investigación, conocimiento e innovación |  |  | 528000000 | 10 | 130000000 | Oficina de Investigaciones | 2025 1: 130000000; 2025 2: 130000000; 2025 3: 130000000; 2025 4: 130000000; 2025 5: 130000000; 2025 6: 130000000; 2025 7: 130000000; 2025 8: 130000000; 2025 9: 130000000; 2025 10: 130000000
Transformación Digital de los procesos administrativos |  |  | 11152900000 | 24 | 535782051.2821 | Secretaría General, Oficina de talento humano, Oficina asesora de tecnologías de la información, Oficina asesora de planeación, Oficina de reclamos | 2024 8: 535782051.2821; 2024 9: 535782051.2821; 2024 10: 535782051.2821; 2024 11: 535782051.2821; 2024 12: 535782051.2821; 2025 1: 535782051.2821; 2025 2: 535782051.2821; 2025 3: 535782051.2821; 2025 4: 535782051.2821; 2025 5: 535782051.2821; 2025 6: 535782051.2821; 2025 7: 535782051.2821; 2025 8: 535782051.2821; 2025 9: 535782051.2821; 2025 10: 535782051.2821; 2025 11: 535782051.2821; 2025 12: 535782051.2821; 2026 1: 535782051.2821; 2026 2: 535782051.2821; 2026 3: 535782051.2821; 2026 4: 535782051.2821; 2026 5: 535782051.2821; 2026 6: 535782051.2821; 2026 7: 535782051.2821
Optimización de la infraestructura de TI |  |  | 6380000000 | 18 | 380833333.3333 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información, Red de Datos UDNet | 2024 9: 380833333.3333; 2024 10: 380833333.3333; 2024 11: 380833333.3333; 2024 12: 380833333.3333; 2025 1: 380833333.3333; 2025 2: 380833333.3333; 2025 3: 380833333.3333; 2025 4: 380833333.3333; 2025 5: 380833333.3333; 2025 6: 380833333.3333; 2025 7: 380833333.3333; 2025 8: 380833333.3333; 2025 9: 380833333.3333; 2025 10: 380833333.3333; 2025 11: 380833333.3333; 2025 12: 380833333.3333; 2026 1: 380833333.3333; 2026 2: 380833333.3333
Definición de políticas y lineamientos de Arquitectura Institucional en todos sus dominios | Definición de políticas y lineamientos de Arquitectura Institucional en todos sus dominios |  | 550000000 | 12 | 41666666.6667 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información
Transformación Digital de los procesos de la Docencia |  |  | 6270000000 | 60 | 658777777.7778 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información, PlanesTIC, Oficina de publicaciones, Biblioteca, Laboratorios e Inventarios, UNIRELINTER | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778 | 658777777.7778
Uso y apropiación de tecnología |  |  | 1430000000 | 14 | 105000000 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2024 8: 105000000; 2024 9: 105000000; 2024 10: 105000000; 2024 11: 105000000; 2024 12: 105000000; 2025 1: 105000000; 2025 2: 105000000; 2025 3: 105000000; 2025 4: 105000000; 2025 5: 105000000; 2025 6: 105000000; 2025 7: 105000000; 2025 8: 105000000; 2025 9: 105000000
Gobierno y Gestión de datos Institucional |  |  | 7832000000 | 32 | 584444444.4444 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2024 5: 584444444.4444; 2024 6: 584444444.4444; 2024 7: 584444444.4444; 2024 8: 584444444.4444; 2024 9: 584444444.4444; 2024 10: 584444444.4444; 2024 11: 584444444.4444; 2024 12: 584444444.4444; 2025 1: 584444444.4444; 2025 2: 584444444.4444; 2025 3: 584444444.4444; 2025 4: 584444444.4444; 2025 5: 584444444.4444; 2025 6: 584444444.4444; 2025 7: 584444444.4444; 2025 8: 584444444.4444; 2025 9: 584444444.4444; 2025 10: 584444444.4444; 2025 11: 584444444.4444; 2025 12: 584444444.4444; 2026 1: 584444444.4444; 2026 2: 584444444.4444; 2026 3: 584444444.4444; 2026 4: 584444444.4444; 2026 5: 584444444.4444; 2026 6: 584444444.4444; 2026 7: 584444444.4444; 2026 8: 584444444.4444; 2026 9: 584444444.4444; 2026 10: 584444444.4444; 2026 11: 584444444.4444; 2026 12: 584444444.4444
Transformación digital de los procesos de extensión y proyección Social | Transformación digital de los procesos de extensión y proyección Social |  | 1650000000 | 12 | 125000000 | Oficina de Extensión | 2025 1: 125000000; 2025 2: 125000000; 2025 3: 125000000; 2025 4: 125000000; 2025 5: 125000000; 2025 6: 125000000; 2025 7: 125000000; 2025 8: 125000000; 2025 9: 125000000; 2025 10: 125000000; 2025 11: 125000000; 2025 12: 125000000
Data Literacy | Data Literacy Proyecto Anualizado Continuo | Data Literacy | 265150494.4 | 12 | 22095874.5333 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | bar: 2025 1 to 2028 12

## MAPA DE RUTA PETI (hidden)
TÍTULO DEL PROYECTO
MACRO PROYECTO |  | PROYECTO |  | COSTO | DURACIÓN (MESES) | VALOR MENSUAL | RESPONSABLE | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
|  |  | Ficha 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
TOTAL ANUAL | [7 empty] | 2022 1: 0; 2023 1: 1002222222.2222; 2024 1: 3612787037.037; 2025 1: 19368830555.5556; 2026 1: 6070299074.0741; 2027 1: 4029773611.1111; 2028 1: 1653987500
TOTAL MENSUAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73333333.3333 | 73333333.3333 | 73333333.3333 | 73333333.3333 | 88611111.1111 | 88611111.1111 | 88611111.1111 | 88611111.1111 | 88611111.1111 | 88611111.1111 | 88611111.1111 | 88611111.1111 | 15277777.7778 | 15277777.7778 | 15277777.7778 | 15277777.7778 | 15277777.7778 | 15277777.7778 | 253359027.7778 | 426792361.1111 | 557101620.3704 | 735622453.7037 | 774122453.7037 | 774122453.7037 | 1687550231.4815 | 1605416898.1481 | 1634750231.4815 | 1671416898.1481 | 1621916898.1481 | 1586166898.1481 | 1629555787.037 | 1602055787.037 | 1602055787.037 | 1597981712.963 | 1564981712.963 | 1564981712.963 | 600648379.6296 | 669398379.6296 | 559398379.6296 | 559398379.6296 | 544120601.8519 | 502870601.8519 | 467426157.4074 | 439926157.4074 | 439926157.4074 | 439926157.4074 | 439926157.4074 | 407333564.8148 | 376778009.2593 | 376778009.2593 | 376778009.2593 | 376778009.2593 | 376778009.2593 | 345840509.2593 | 300007175.9259 | 300007175.9259 | 300007175.9259 | 300007175.9259 | 300007175.9259 | 300007175.9259 | 234414583.3333 | 234414583.3333 | 234414583.3333 | 234414583.3333 | 234414583.3333 | 234414583.3333 | 137500000 | 82500000 | 27500000 | 0 | 0 | 0
Formalizar el proceso de Gestión de investigación, conocimiento e innovación | Formalizar el proceso de Gestión de conocimiento e innovación |  | modernización del modelo operativo | 198000000 | 6 | 33000000 | Oficina de investigaciones | 2025 1: 33000000; 2025 2: 33000000; 2025 3: 33000000; 2025 4: 33000000; 2025 5: 33000000; 2025 6: 33000000
Formalizar el proceso de Gestión de investigación, conocimiento e innovación | Gestión de la investigación |  | modernización del modelo operativo | 330000000 | 10 | 33000000 | Oficina de Investigaciones | 2025 1: 33000000; 2025 2: 33000000; 2025 3: 33000000; 2025 4: 33000000; 2025 5: 33000000; 2025 6: 33000000; 2025 7: 33000000; 2025 8: 33000000; 2025 9: 33000000; 2025 10: 33000000
| Gestión Documental |  | modernización del modelo operativo | 4651900000 | 48 | 96914583.3333 | Secretaría General | 2024 7: 96914583.3333; 2024 8: 96914583.3333; 2024 9: 96914583.3333; 2024 10: 96914583.3333; 2024 11: 96914583.3333; 2024 12: 96914583.3333; 2025 1: 96914583.3333; 2025 2: 96914583.3333; 2025 3: 96914583.3333; 2025 4: 96914583.3333; 2025 5: 96914583.3333; 2025 6: 96914583.3333; 2025 7: 96914583.3333; 2025 8: 96914583.3333; 2025 9: 96914583.3333; 2025 10: 96914583.3333; 2025 11: 96914583.3333; 2025 12: 96914583.3333; 2026 1: 96914583.3333; 2026 2: 96914583.3333; 2026 3: 96914583.3333; 2026 4: 96914583.3333; 2026 5: 96914583.3333; 2026 6: 96914583.3333; 2026 7: 96914583.3333; 2026 8: 96914583.3333; 2026 9: 96914583.3333; 2026 10: 96914583.3333; 2026 11: 96914583.3333; 2026 12: 96914583.3333; 2027 1: 96914583.3333; 2027 2: 96914583.3333; 2027 3: 96914583.3333; 2027 4: 96914583.3333; 2027 5: 96914583.3333; 2027 6: 96914583.3333; 2027 7: 96914583.3333; 2027 8: 96914583.3333; 2027 9: 96914583.3333; 2027 10: 96914583.3333; 2027 11: 96914583.3333; 2027 12: 96914583.3333; 2028 1: 96914583.3333; 2028 2: 96914583.3333; 2028 3: 96914583.3333; 2028 4: 96914583.3333; 2028 5: 96914583.3333; 2028 6: 96914583.3333
Transformación Digital de los procesos administrativos | Optimización del modelo de gestión de proyectos de la UD |  | modernización del modelo operativo | 330000000 | 12 | 27500000 | Oficina Asesora de Planeación | 2024 8: 27500000; 2024 9: 27500000; 2024 10: 27500000; 2024 11: 27500000; 2024 12: 27500000; 2025 1: 27500000; 2025 2: 27500000; 2025 3: 27500000; 2025 4: 27500000; 2025 5: 27500000; 2025 6: 27500000; 2025 7: 27500000
Transformación Digital de los procesos administrativos | Desarrollo y optimización de los sistemas de información |  | modernización del modelo operativo | 2640000000 | 48 | 55000000 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2024 8: 55000000; 2024 9: 55000000; 2024 10: 55000000; 2024 11: 55000000; 2024 12: 55000000; 2025 1: 55000000; 2025 2: 55000000; 2025 3: 55000000; 2025 4: 55000000; 2025 5: 55000000; 2025 6: 55000000; 2025 7: 55000000; 2025 8: 55000000; 2025 9: 55000000; 2025 10: 55000000; 2025 11: 55000000; 2025 12: 55000000; 2026 1: 55000000; 2026 2: 55000000; 2026 3: 55000000; 2026 4: 55000000; 2026 5: 55000000; 2026 6: 55000000; 2026 7: 55000000; 2026 8: 55000000; 2026 9: 55000000; 2026 10: 55000000; 2026 11: 55000000; 2026 12: 55000000; 2027 1: 55000000; 2027 2: 55000000; 2027 3: 55000000; 2027 4: 55000000; 2027 5: 55000000; 2027 6: 55000000; 2027 7: 55000000; 2027 8: 55000000; 2027 9: 55000000; 2027 10: 55000000; 2027 11: 55000000; 2027 12: 55000000; 2028 1: 55000000; 2028 2: 55000000; 2028 3: 55000000; 2028 4: 55000000; 2028 5: 55000000; 2028 6: 55000000; 2028 7: 55000000
Transformación Digital de los procesos administrativos | Firma Digital |  |  | 165000000 | 4 | 41250000 | Secretaría General | 2025 1: 41250000; 2025 2: 41250000; 2025 3: 41250000; 2025 4: 41250000
Transformación Digital de los procesos administrativos | Carnetización digital |  | modernización del modelo operativo | 165000000 | 4 | 41250000 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2025 1: 41250000; 2025 2: 41250000; 2025 3: 41250000; 2025 4: 41250000
Transformación Digital de los procesos administrativos | ERP v1 |  | modernización del modelo operativo | 880000000 | 12 | 73333333.3333 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2023 1: 73333333.3333; 2023 2: 73333333.3333; 2023 3: 73333333.3333; 2023 4: 73333333.3333; 2023 5: 73333333.3333; 2023 6: 73333333.3333; 2023 7: 73333333.3333; 2023 8: 73333333.3333; 2023 9: 73333333.3333; 2023 10: 73333333.3333; 2023 11: 73333333.3333; 2023 12: 73333333.3333
Transformación Digital de los procesos administrativos | ERP v2 |  | modernización del modelo operativo | 880000000 | 12 | 73333333.3333 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2024 7: 73333333.3333; 2024 8: 73333333.3333; 2024 9: 73333333.3333; 2024 10: 73333333.3333; 2024 11: 73333333.3333; 2024 12: 73333333.3333; 2025 1: 73333333.3333; 2025 2: 73333333.3333; 2025 3: 73333333.3333; 2025 4: 73333333.3333; 2025 5: 73333333.3333; 2025 6: 73333333.3333
Transformación Digital de los procesos administrativos | Asistente virtual para reuniones |  | modernización del modelo operativo | 55000000 | 2 | 27500000 | Secretaría General | 2024 11: 27500000; 2024 12: 27500000
Transformación Digital de los procesos administrativos | Gestión de comunicaciones internas y externas |  | modernización del modelo operativo | 88000000 | 5 | 17600000 | Oficina de comunicaciones | 2024 8: 17600000; 2024 9: 17600000; 2024 10: 17600000; 2024 11: 17600000; 2024 12: 17600000
Transformación Digital de los procesos administrativos | Ventanilla única |  | modernización del modelo operativo | 220000000 | 4 | 55000000 | Oficina de reclamos | 2025 1: 55000000; 2025 2: 55000000; 2025 3: 55000000; 2025 4: 55000000
Transformación Digital de los procesos administrativos | Centralización de las hojas de vida de los colaboradores |  |  | 110000000 | 6 | 18333333.3333 | Oficina de Talento humano | 2025 7: 18333333.3333; 2025 8: 18333333.3333; 2025 9: 18333333.3333; 2025 10: 18333333.3333; 2025 11: 18333333.3333; 2025 12: 18333333.3333
Transformación Digital de los procesos administrativos | SISIFO 2,0 |  | modernización del modelo operativo | 165000000 | 6 | 27500000 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2026 2: 27500000; 2026 3: 27500000; 2026 4: 27500000; 2026 5: 27500000; 2026 6: 27500000; 2026 7: 27500000
Transformación Digital de los procesos administrativos | Extender pasarelas de pago |  | modernización del modelo operativo | 165000000 | 4 | 41250000 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2026 2: 41250000; 2026 3: 41250000; 2026 4: 41250000; 2026 5: 41250000
Transformación Digital de los procesos administrativos | Optimización de los procesos de la Universidad Distrital |  | modernización del modelo operativo | 638000000 | 18 | 35444444.4444 | Oficina Asesora de Planeación | 2025 1: 35444444.4444; 2025 2: 35444444.4444; 2025 3: 35444444.4444; 2025 4: 35444444.4444; 2025 5: 35444444.4444; 2025 6: 35444444.4444; 2025 7: 35444444.4444; 2025 8: 35444444.4444; 2025 9: 35444444.4444; 2025 10: 35444444.4444; 2025 11: 35444444.4444; 2025 12: 35444444.4444; 2026 1: 35444444.4444; 2026 2: 35444444.4444; 2026 3: 35444444.4444; 2026 4: 35444444.4444; 2026 5: 35444444.4444; 2026 6: 35444444.4444
Optimización de la infraestructura de TI | Optimización de la infraestructura de TI |  | modernización del modelo operativo | 2640000000 | 48 | 55000000 | Red de Datos UD Net | 2024 10: 55000000; 2024 11: 55000000; 2024 12: 55000000; 2025 1: 55000000; 2025 2: 55000000; 2025 3: 55000000; 2025 4: 55000000; 2025 5: 55000000; 2025 6: 55000000; 2025 7: 55000000; 2025 8: 55000000; 2025 9: 55000000; 2025 10: 55000000; 2025 11: 55000000; 2025 12: 55000000; 2026 1: 55000000; 2026 2: 55000000; 2026 3: 55000000; 2026 4: 55000000; 2026 5: 55000000; 2026 6: 55000000; 2026 7: 55000000; 2026 8: 55000000; 2026 9: 55000000; 2026 10: 55000000; 2026 11: 55000000; 2026 12: 55000000; 2027 1: 55000000; 2027 2: 55000000; 2027 3: 55000000; 2027 4: 55000000; 2027 5: 55000000; 2027 6: 55000000; 2027 7: 55000000; 2027 8: 55000000; 2027 9: 55000000; 2027 10: 55000000; 2027 11: 55000000; 2027 12: 55000000; 2028 1: 55000000; 2028 2: 55000000; 2028 3: 55000000; 2028 4: 55000000; 2028 5: 55000000; 2028 6: 55000000; 2028 7: 55000000; 2028 8: 55000000
Optimización de la infraestructura de TI | Mejora y adquisición de equipos de cómputo |  | modernización del modelo operativo | 2200000000 | 12 | 183333333.3333 | Red de Datos UDNet | 2025 1: 183333333.3333; 2025 2: 183333333.3333; 2025 3: 183333333.3333; 2025 4: 183333333.3333; 2025 5: 183333333.3333; 2025 6: 183333333.3333; 2025 7: 183333333.3333; 2025 8: 183333333.3333; 2025 9: 183333333.3333; 2025 10: 183333333.3333; 2025 11: 183333333.3333; 2025 12: 183333333.3333
Optimización de la infraestructura de TI | Centralización y actualización de licenciamiento |  | modernización del modelo operativo | 55000000 | 6 | 9166666.6667 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2024 9: 9166666.6667; 2024 10: 9166666.6667; 2024 11: 9166666.6667; 2024 12: 9166666.6667; 2025 1: 9166666.6667; 2025 2: 9166666.6667
Optimización de la infraestructura de TI | Hojas de vida de los equipos de cómputo |  | modernización del modelo operativo | 55000000 | 6 | 9166666.6667 | Red de Datos UDNet | 2025 1: 9166666.6667; 2025 2: 9166666.6667; 2025 3: 9166666.6667; 2025 4: 9166666.6667; 2025 5: 9166666.6667; 2025 6: 9166666.6667
Optimización de la infraestructura de TI | Mesa de ayuda única |  | modernización del modelo operativo | 550000000 | 12 | 45833333.3333 | Red de Datos UDNet | 2025 1: 45833333.3333; 2025 2: 45833333.3333; 2025 3: 45833333.3333; 2025 4: 45833333.3333; 2025 5: 45833333.3333; 2025 6: 45833333.3333; 2025 7: 45833333.3333; 2025 8: 45833333.3333; 2025 9: 45833333.3333; 2025 10: 45833333.3333; 2025 11: 45833333.3333; 2025 12: 45833333.3333
Optimización de la infraestructura de TI | Mejora en la infraestructura de telecomunicaciones |  | modernización del modelo operativo | 880000000 | 8 | 110000000 | Red de Datos UDNet | 2025 7: 110000000; 2025 8: 110000000; 2025 9: 110000000; 2025 10: 110000000; 2025 11: 110000000; 2025 12: 110000000; 2026 1: 110000000; 2026 2: 110000000
Definición de políticas y lineamientos de Arquitectura Institucional en todos sus dominios | Definición de políticas y lineamientos de Arquitectura Institucional en todos sus dominios |  | arquitectura institucional | 550000000 | 36 | 15277777.7778 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2023 5: 15277777.7778; 2023 6: 15277777.7778; 2023 7: 15277777.7778; 2023 8: 15277777.7778; 2023 9: 15277777.7778; 2023 10: 15277777.7778; 2023 11: 15277777.7778; 2023 12: 15277777.7778; 2024 1: 15277777.7778; 2024 2: 15277777.7778; 2024 3: 15277777.7778; 2024 4: 15277777.7778; 2024 5: 15277777.7778; 2024 6: 15277777.7778; 2024 7: 15277777.7778; 2024 8: 15277777.7778; 2024 9: 15277777.7778; 2024 10: 15277777.7778; 2024 11: 15277777.7778; 2024 12: 15277777.7778; 2025 1: 15277777.7778; 2025 2: 15277777.7778; 2025 3: 15277777.7778; 2025 4: 15277777.7778; 2025 5: 15277777.7778; 2025 6: 15277777.7778; 2025 7: 15277777.7778; 2025 8: 15277777.7778; 2025 9: 15277777.7778; 2025 10: 15277777.7778; 2025 11: 15277777.7778; 2025 12: 15277777.7778; 2026 1: 15277777.7778; 2026 2: 15277777.7778; 2026 3: 15277777.7778; 2026 4: 15277777.7778
Transformación Digital de los procesos de la Docencia | Transformación Digital de la Docencia (Enseñanza) |  | modernización del modelo operativo | 385000000 | 10 | 38500000 | PlanesTIC | 2025 3: 38500000; 2025 4: 38500000; 2025 5: 38500000; 2025 6: 38500000; 2025 7: 38500000; 2025 8: 38500000; 2025 9: 38500000; 2025 10: 38500000; 2025 11: 38500000; 2025 12: 38500000
Transformación Digital de los procesos de la Docencia | Sistema de gestión académica |  | modernización del modelo operativo | 3850000000 | 12 | 320833333.3333 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2025 1: 320833333.3333; 2025 2: 320833333.3333; 2025 3: 320833333.3333; 2025 4: 320833333.3333; 2025 5: 320833333.3333; 2025 6: 320833333.3333; 2025 7: 320833333.3333; 2025 8: 320833333.3333; 2025 9: 320833333.3333; 2025 10: 320833333.3333; 2025 11: 320833333.3333; 2025 12: 320833333.3333
Transformación Digital de los procesos de la Docencia | Proyectar trabajos de grado con requerimientos TI |  | modernización del modelo operativo | 55000000 | 5 | 11000000 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2025 1: 11000000; 2025 2: 11000000; 2025 3: 11000000; 2025 4: 11000000; 2025 5: 11000000
Transformación Digital de los procesos de la Docencia | Gestión de citaciones de publicaciones |  | modernización del modelo operativo | 0 | 60 | 0 | Oficina de publicaciones | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformación Digital de los procesos de la Docencia | Mejora del sistema de gestión de la biblioteca |  | modernización del modelo operativo | 1100000000 | 15 | 73333333.3333 | Biblioteca | 2024 10: 73333333.3333; 2024 11: 73333333.3333; 2024 12: 73333333.3333; 2025 1: 73333333.3333; 2025 2: 73333333.3333; 2025 3: 73333333.3333; 2025 4: 73333333.3333; 2025 5: 73333333.3333; 2025 6: 73333333.3333; 2025 7: 73333333.3333; 2025 8: 73333333.3333; 2025 9: 73333333.3333; 2025 10: 73333333.3333; 2025 11: 73333333.3333; 2025 12: 73333333.3333
Transformación Digital de los procesos de la Docencia | Actualización de la información de Inventarios y laboratorios |  |  | 440000000 | 8 | 55000000 | Laboratorios e Inventarios | 2025 5: 55000000; 2025 6: 55000000; 2025 7: 55000000; 2025 8: 55000000; 2025 9: 55000000; 2025 10: 55000000; 2025 11: 55000000; 2025 12: 55000000
Transformación Digital de los procesos de la Docencia | Sistema de información UNIRELINTER |  | modernización del modelo operativo | 440000000 | 8 | 55000000 | UNIRELINTER | 2025 5: 55000000; 2025 6: 55000000; 2025 7: 55000000; 2025 8: 55000000; 2025 9: 55000000; 2025 10: 55000000; 2025 11: 55000000; 2025 12: 55000000
Uso y apropiación de tecnología | Diseñar e implementar estrategias de uso y apropiación para los resultados de los diferentes proyectos tecnológicos de la UD |  | modernización del modelo operativo | 1320000000 | 48 | 27500000 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2024 10: 27500000; 2024 11: 27500000; 2024 12: 27500000; 2025 1: 27500000; 2025 2: 27500000; 2025 3: 27500000; 2025 4: 27500000; 2025 5: 27500000; 2025 6: 27500000; 2025 7: 27500000; 2025 8: 27500000; 2025 9: 27500000; 2025 10: 27500000; 2025 11: 27500000; 2025 12: 27500000; 2026 1: 27500000; 2026 2: 27500000; 2026 3: 27500000; 2026 4: 27500000; 2026 5: 27500000; 2026 6: 27500000; 2026 7: 27500000; 2026 8: 27500000; 2026 9: 27500000; 2026 10: 27500000; 2026 11: 27500000; 2026 12: 27500000; 2027 1: 27500000; 2027 2: 27500000; 2027 3: 27500000; 2027 4: 27500000; 2027 5: 27500000; 2027 6: 27500000; 2027 7: 27500000; 2027 8: 27500000; 2027 9: 27500000; 2027 10: 27500000; 2027 11: 27500000; 2027 12: 27500000; 2028 1: 27500000; 2028 2: 27500000; 2028 3: 27500000; 2028 4: 27500000; 2028 5: 27500000; 2028 6: 27500000; 2028 7: 27500000; 2028 8: 27500000; 2028 9: 27500000
Uso y apropiación de tecnología | Uso y apropiación de herramientas existentes en la Universidad |  | modernización del modelo operativo | 110000000 | 6 | 18333333.3333 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2024 8: 18333333.3333; 2024 9: 18333333.3333; 2024 10: 18333333.3333; 2024 11: 18333333.3333; 2024 12: 18333333.3333; 2025 1: 18333333.3333
Gobierno y Gestión de datos Institucional | Fábrica de analítica de datos |  | gobernanza de datos | 990000000 | 32 | 30937500 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2024 10: 30937500; 2024 11: 30937500; 2024 12: 30937500; 2025 1: 30937500; 2025 2: 30937500; 2025 3: 30937500; 2025 4: 30937500; 2025 5: 30937500; 2025 6: 30937500; 2025 7: 30937500; 2025 8: 30937500; 2025 9: 30937500; 2025 10: 30937500; 2025 11: 30937500; 2025 12: 30937500; 2026 1: 30937500; 2026 2: 30937500; 2026 3: 30937500; 2026 4: 30937500; 2026 5: 30937500; 2026 6: 30937500; 2026 7: 30937500; 2026 8: 30937500; 2026 9: 30937500; 2026 10: 30937500; 2026 11: 30937500; 2026 12: 30937500; 2027 1: 30937500; 2027 2: 30937500; 2027 3: 30937500; 2027 4: 30937500; 2027 5: 30937500
Gobierno y Gestión de datos Institucional | Diseño e implementación del Modelo de privacidad y seguridad de la información MSPI |  | gobernanza de datos | 1650000000 | 36 | 45833333.3333 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2024 7: 45833333.3333; 2024 8: 45833333.3333; 2024 9: 45833333.3333; 2024 10: 45833333.3333; 2024 11: 45833333.3333; 2024 12: 45833333.3333; 2025 1: 45833333.3333; 2025 2: 45833333.3333; 2025 3: 45833333.3333; 2025 4: 45833333.3333; 2025 5: 45833333.3333; 2025 6: 45833333.3333; 2025 7: 45833333.3333; 2025 8: 45833333.3333; 2025 9: 45833333.3333; 2025 10: 45833333.3333; 2025 11: 45833333.3333; 2025 12: 45833333.3333; 2026 1: 45833333.3333; 2026 2: 45833333.3333; 2026 3: 45833333.3333; 2026 4: 45833333.3333; 2026 5: 45833333.3333; 2026 6: 45833333.3333; 2026 7: 45833333.3333; 2026 8: 45833333.3333; 2026 9: 45833333.3333; 2026 10: 45833333.3333; 2026 11: 45833333.3333; 2026 12: 45833333.3333; 2027 1: 45833333.3333; 2027 2: 45833333.3333; 2027 3: 45833333.3333; 2027 4: 45833333.3333; 2027 5: 45833333.3333; 2027 6: 45833333.3333
Gobierno y Gestión de datos Institucional | Desarrollar y Formalizar Políticas, Estándares y Procesos del Gobierno de Datos |  | gobernanza de datos | 66000000 | 2 | 33000000 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2024 8: 33000000; 2024 9: 33000000
Gobierno y Gestión de datos Institucional | Detallar y desplegar métricas y reportes del Gobierno de Datos |  | gobernanza de datos | 66000000 | 3 | 22000000 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2024 8: 22000000; 2024 9: 22000000; 2024 10: 22000000
Gobierno y Gestión de datos Institucional | Programa de calidad de datos |  | gobernanza de datos | 1320000000 | 40 | 33000000 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2024 9: 33000000; 2024 10: 33000000; 2024 11: 33000000; 2024 12: 33000000; 2025 1: 33000000; 2025 2: 33000000; 2025 3: 33000000; 2025 4: 33000000; 2025 5: 33000000; 2025 6: 33000000; 2025 7: 33000000; 2025 8: 33000000; 2025 9: 33000000; 2025 10: 33000000; 2025 11: 33000000; 2025 12: 33000000; 2026 1: 33000000; 2026 2: 33000000; 2026 3: 33000000; 2026 4: 33000000; 2026 5: 33000000; 2026 6: 33000000; 2026 7: 33000000; 2026 8: 33000000; 2026 9: 33000000; 2026 10: 33000000; 2026 11: 33000000; 2026 12: 33000000; 2027 1: 33000000; 2027 2: 33000000; 2027 3: 33000000; 2027 4: 33000000; 2027 5: 33000000; 2027 6: 33000000; 2027 7: 33000000; 2027 8: 33000000; 2027 9: 33000000; 2027 10: 33000000; 2027 11: 33000000; 2027 12: 33000000
Gobierno y Gestión de datos Institucional | Datos Maestros y de Referencia |  | gobernanza de datos | 198000000 | 8 | 24750000 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2024 10: 24750000; 2024 11: 24750000; 2024 12: 24750000; 2025 1: 24750000; 2025 2: 24750000; 2025 3: 24750000; 2025 4: 24750000; 2025 5: 24750000
Gobierno y Gestión de datos Institucional | Gestion de Metadatos |  | gobernanza de datos | 99000000 | 4 | 24750000 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2024 9: 24750000; 2024 10: 24750000; 2024 11: 24750000; 2024 12: 24750000
Gobierno y Gestión de datos Institucional | Fortalecimiento de BI e Inteligencia Artificial |  | gobernanza de datos | 880000000 | 27 | 32592592.5926 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2024 9: 32592592.5926; 2024 10: 32592592.5926; 2024 11: 32592592.5926; 2024 12: 32592592.5926; 2025 1: 32592592.5926; 2025 2: 32592592.5926; 2025 3: 32592592.5926; 2025 4: 32592592.5926; 2025 5: 32592592.5926; 2025 6: 32592592.5926; 2025 7: 32592592.5926; 2025 8: 32592592.5926; 2025 9: 32592592.5926; 2025 10: 32592592.5926; 2025 11: 32592592.5926; 2025 12: 32592592.5926; 2026 1: 32592592.5926; 2026 2: 32592592.5926; 2026 3: 32592592.5926; 2026 4: 32592592.5926; 2026 5: 32592592.5926; 2026 6: 32592592.5926; 2026 7: 32592592.5926; 2026 8: 32592592.5926; 2026 9: 32592592.5926; 2026 10: 32592592.5926; 2026 11: 32592592.5926
Gobierno y Gestión de datos Institucional | Gestión del ciclo de vida de los datos |  | gobernanza de datos | 550000000 | 18 | 30555555.5556 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2025 7: 30555555.5556; 2025 8: 30555555.5556; 2025 9: 30555555.5556; 2025 10: 30555555.5556; 2025 11: 30555555.5556; 2025 12: 30555555.5556; 2026 1: 30555555.5556; 2026 2: 30555555.5556; 2026 3: 30555555.5556; 2026 4: 30555555.5556; 2026 5: 30555555.5556; 2026 6: 30555555.5556; 2026 7: 30555555.5556; 2026 8: 30555555.5556; 2026 9: 30555555.5556; 2026 10: 30555555.5556; 2026 11: 30555555.5556; 2026 12: 30555555.5556
Gobierno y Gestión de datos Institucional | Gestión de la Arquitectura de los datos |  | gobernanza de datos | 330000000 | 9 | 36666666.6667 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2025 1: 36666666.6667; 2025 2: 36666666.6667; 2025 3: 36666666.6667; 2025 4: 36666666.6667; 2025 5: 36666666.6667; 2025 6: 36666666.6667; 2025 7: 36666666.6667; 2025 8: 36666666.6667; 2025 9: 36666666.6667
Gobierno y Gestión de datos Institucional | Gestión del modelado y diseño de datos |  | gobernanza de datos | 330000000 | 9 | 36666666.6667 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2025 4: 36666666.6667; 2025 5: 36666666.6667; 2025 6: 36666666.6667; 2025 7: 36666666.6667; 2025 8: 36666666.6667; 2025 9: 36666666.6667; 2025 10: 36666666.6667; 2025 11: 36666666.6667; 2025 12: 36666666.6667
Gobierno y Gestión de datos Institucional | Gestión de integración e interoperabilidad de los datos |  | gobernanza de datos | 880000000 | 27 | 32592592.5926 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2025 10: 32592592.5926; 2025 11: 32592592.5926; 2025 12: 32592592.5926; 2026 1: 32592592.5926; 2026 2: 32592592.5926; 2026 3: 32592592.5926; 2026 4: 32592592.5926; 2026 5: 32592592.5926; 2026 6: 32592592.5926; 2026 7: 32592592.5926; 2026 8: 32592592.5926; 2026 9: 32592592.5926; 2026 10: 32592592.5926; 2026 11: 32592592.5926; 2026 12: 32592592.5926; 2027 1: 32592592.5926; 2027 2: 32592592.5926; 2027 3: 32592592.5926; 2027 4: 32592592.5926; 2027 5: 32592592.5926; 2027 6: 32592592.5926; 2027 7: 32592592.5926; 2027 8: 32592592.5926; 2027 9: 32592592.5926; 2027 10: 32592592.5926; 2027 11: 32592592.5926; 2027 12: 32592592.5926
Gobierno y Gestión de datos Institucional | Levantar el catálogo de activos de información UD |  | gobernanza de datos | 220000000 | 10 | 22000000 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2024 7: 22000000; 2024 8: 22000000; 2024 9: 22000000; 2024 10: 22000000; 2024 11: 22000000; 2024 12: 22000000; 2025 1: 22000000; 2025 2: 22000000; 2025 3: 22000000; 2025 4: 22000000
Gobierno y Gestión de datos Institucional | Levantar el catálogo de componentes de información UD |  | gobernanza de datos | 154000000 | 5 | 30800000 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2024 9: 30800000; 2024 10: 30800000; 2024 11: 30800000; 2024 12: 30800000; 2025 1: 30800000
Gobierno y Gestión de datos Institucional | Modelo de Gobierno de Datos Institucional |  | gobernanza de datos | 99000000 | 3 | 33000000 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2024 11: 33000000; 2024 12: 33000000; 2025 1: 33000000
Transformación digital de los procesos de extensión y proyección Social | Transformación digital de los procesos de extensión y proyección Social |  | modernización del modelo operativo | 1650000000 | 12 | 137500000 | Oficina de Extensión | 2025 1: 137500000; 2025 2: 137500000; 2025 3: 137500000; 2025 4: 137500000; 2025 5: 137500000; 2025 6: 137500000; 2025 7: 137500000; 2025 8: 137500000; 2025 9: 137500000; 2025 10: 137500000; 2025 11: 137500000; 2025 12: 137500000
Data Literacy | Data Literacy Proyecto Anualizado Continuo | Data Literacy | gobernanza de datos | 265150494.4 | 12 | 22095874.5333 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | bar: 2025 1 to 2028 12

## Cronograma (hidden)
|  | Julio | [7 empty] | Agosto
Proyecto | Responsable | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
Formalizar el proceso de Gestión de conocimiento e innovación | Oficina de investigaciones | bar: Julio 30
Gestión de la investigación | Oficina de Investigaciones | bar: Julio 30
Gestión Documental | Secretaría General | bar: Agosto 1
Optimización del modelo de gestión de proyectos de la UD | Oficina Asesora de Planeación | bar: Julio 31
Desarrollo y optimización de los sistemas de información | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | bar: Julio 22
Firma Digital | Secretaría General, Archivo | bar: Agosto 1
Carnetización digital | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | bar: Julio 22
ERP v1 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | bar: Julio 22
ERP v2 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | bar: Julio 22
Asistente virtual para reuniones | PlanesTIC | bar: Julio 26
Gestión de comunicaciones internas y externas | OATI, Comunicaciones | bar: Julio 26
Ventanilla única | Atención al ciudadano | bar: Agosto 1
SISIFO 2,0 | Control interno, Oficina Asesora de Tecnologías e Información | bar: Julio 26
Extender pasarelas de pago | Financiera | bar: Julio 30
Optimización de los procesos de la Universidad Distrital | Oficina Asesora de Planeación | bar: Julio 31
Optimización de la infraestructura de TI | Red de Datos UDNet, OATI, RITA, PlanesTIC | bar: Julio 29
Mejora y adquisición de equipos de cómputo | Red de Datos UDNet, OATI, RITA, PlanesTIC | bar: Julio 29
Centralización y actualización de licenciamiento | Red de Datos UDNet, OATI, RITA, PlanesTIC | bar: Julio 29
Hojas de vida de los equipos de cómputo | Red de Datos UDNet, OATI, RITA, PlanesTIC | bar: Julio 29
Mesa de ayuda única | Red de Datos UDNet, OATI, RITA, PlanesTIC | bar: Julio 29
Mejora en la infraestructura de telecomunicaciones | Red de Datos UDNet, OATI, RITA, PlanesTIC | bar: Julio 29
Definición de políticas y lineamientos de Arquitectura Institucional en todos sus dominios | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | bar: Julio 22
Transformación Digital de la Docencia (Enseñanza) | PlanesTIC | bar: Julio 26
Sistema de gestión académica | Oficina Asesora de Tecnologías e Información, Vicerrectoría académica | bar: Julio 26
Proyectar trabajos de grado con requerimientos TI | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | bar: Julio 23
Gestión de citaciones de publicaciones | Oficina de publicaciones | bar: Julio 30
Mejora del sistema de gestión de la biblioteca | Biblioteca | bar: Agosto 1
Sistema de información UNIRELINTER | UNIRELINTER | bar: Agosto 2
Diseñar e implementar estrategias de uso y apropiación para los resultados de los diferentes proyectos tecnológicos de la UD | Red de Datos UDNet, OATI, RITA, PlanesTIC | bar: Julio 31
Uso y apropiación de herramientas existentes en la Universidad | Red de Datos UDNet, OATI, RITA, PlanesTIC | bar: Julio 31
Fábrica de analítica de datos | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | bar: Julio 23
Diseño e implementación del Modelo de privacidad y seguridad de la información MSPI | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | bar: Julio 23
Desarrollar y Formalizar Políticas, Estándares y Procesos del Gobierno de Datos | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | bar: Julio 23
Detallar y desplegar métricas y reportes del Gobierno de Datos | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | bar: Julio 23
Programa de calidad de datos | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | bar: Julio 23
Datos Maestros y de Referencia | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | bar: Julio 24
Gestion de Metadatos | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | bar: Julio 24
Fortalecimiento de BI e Inteligencia Artificial | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | bar: Julio 24
Gestión del ciclo de vida de los datos | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | bar: Julio 24
Gestión de la Arquitectura de los datos | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | bar: Julio 24
Gestión del modelado y diseño de datos | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | bar: Julio 25
Gestión de integración e interoperabilidad de los datos | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | bar: Julio 25
Levantar el catálogo de activos de información UD | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | bar: Julio 25
Levantar el catálogo de componentes de información UD | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | bar: Julio 25
Modelo de Gobierno de Datos Institucional | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | bar: Julio 25
Transformación digital de los procesos de extensión y proyección Social | Oficina de Extensión | bar: Agosto 2

## Sesiones (hidden)
Invitados | Proyectos a revisar | Día | Duración
OATI | Revisión proyectos administrativos: Desarrollo y optimización de los sistemas de información Carnetización digital ERP v1 ERP v2 Definición de políticas y lineamientos de Arquitectura Institucional en todos sus dominios | 2024-07-22 | 2h
OATI | Revisión proyectos Gob Datos I Proyectar trabajos de grado con requerimientos TI Fábrica de analítica de datos Diseño e implementación del Modelo de privacidad y seguridad de la información MSPI Desarrollar y Formalizar Políticas, Estándares y Procesos del Gobierno de Datos Detallar y desplegar métricas y reportes del Gobierno de Datos Programa de calidad de datos | 2024-07-23 | 2h
OATI | Revisión proyectos GOB Datos II Datos Maestros y de Referencia Gestion de Metadatos Fortalecimiento de BI e Inteligencia Artificial Gestión del ciclo de vida de los datos Gestión de la Arquitectura de los datos | 2024-07-24 | 2h
OATI | Revisión proyectos Gob Datos III Gestión del modelado y diseño de datos Gestión de integración e interoperabilidad de los datos Levantar el catálogo de activos de información UD Levantar el catálogo de componentes de información UD Modelo de Gobierno de Datos Institucional | 2024-07-25 | 2h
OATI, Comunicaciones | Gestión de comunicaciones internas y externas | 2024-07-26 | 30m
Oficina Asesora de Tecnologías e Información, Vicerrectoría académica | Sistema de gestión académica | 2024-07-27 | 30m
Control interno, Oficina Asesora de Tecnologías e Información | SISIFO 2,0 | 2024-07-28 | 30m
PlanesTIC, OATI | Revisión: Asistente virtual para reuniones Transformación Digital de la Docencia (Enseñanza) | 2024-07-28 | 1h
Red de Datos UDNet, OATI, RITA, PlanesTIC | Revisión proyectos de infraestructura: Optimización de la infraestructura de TI Mejora y adquisición de equipos de cómputo Centralización y actualización de licenciamiento Hojas de vida de los equipos de cómputo Mesa de ayuda única Mejora en la infraestructura de telecomunicaciones | 2024-07-29 | 2h
Financiera | Extender pasarelas de pago | 2024-07-30 | 30m
Investigaciones | Revisar: Formalizar el proceso de Gestión de conocimiento e innovación; Gestión de la investigación | 2024-07-30 | 1h
Publicaciones | Gestión de citaciones de publicaciones | 2024-07-30 | 30m
Oficina Asesora de Planeación | Revisión de los proyectos: Optimización del modelo de gestión de proyectos de la UD Optimización de los procesos de la Universidad Distrital | 2024-07-31 | 1h
Red de Datos UDNet, OATI, RITA, PlanesTIC | Revisión: Diseñar e implementar estrategias de uso y apropiación para los resultados de los diferentes proyectos tecnológicos de la UD Uso y apropiación de herramientas existentes en la Universidad | 2024-08-31 | 1h
Atención al ciudadano | Ventanilla única | 2024-08-01 | 30m
Biblioteca | Mejora del sistema de gestión de la biblioteca | 2024-08-01 | 30m
Secretaría General, Archivo | Revisión: Gestión Documental Firma Digital | 2024-08-01 | 1h
UNIRELINTER | Sistema de información UNIRELINTER | 2024-08-02 | 30m
Oficina de Extensión | Transformación digital de los procesos de extensión y proyección Social | 2024-08-02 | 1h

## Hoja2 (hidden)
| Duración | 2020 | 2023 | 2024
Formalizar el proceso de Gestión de conocimiento e innovación | 6 | 200000000 | 180000000 | 198000000 | 528000000
Gestión de la investigación | 10 | 900000000 | 300000000 | 330000000 | 11152900000
Gestión Documental | 48 | 3500000000 | 4229000000 | 4651900000 | 6380000000
Optimización del modelo de gestión de proyectos de la UD | 12 | 180000000 | 300000000 | 330000000 | 550000000
Desarrollo y optimización de los sistemas de información | 48 | 2400000000 | 2400000000 | 2640000000 | 6270000000
Firma Digital | 4 | 30000000 | 150000000 | 165000000 | 1430000000
Carnetización digital | 4 | 30000000 | 150000000 | 165000000 | 7832000000
ERP v1 | 12 | 800000000 | 800000000 | 880000000 | 1650000000
ERP v2 | 12 | 800000000 | 800000000 | 880000000
Asistente virtual para reuniones | 2 | 20000000 | 50000000 | 55000000
Gestión de comunicaciones internas y externas | 5 | 30000000 | 80000000 | 88000000
Ventanilla única | 4 | 30000000 | 200000000 | 220000000
Centralización de las hojas de vida de los colaboradores | 6 | 30000000 | 100000000 | 110000000
SISIFO 2,0 | 6 | 30000000 | 150000000 | 165000000
Extender pasarelas de pago | 4 | 30000000 | 150000000 | 165000000
Optimización de los procesos de la Universidad Distrital | 18 | 580000000 | 580000000 | 638000000
Optimización de la infraestructura de TI | 48 | 2400000000 | 2400000000 | 2640000000
Mejora y adquisición de equipos de cómputo | 12 | 2000000000 | 2000000000 | 2200000000
Centralización y actualización de licenciamiento | 6 | 30000000 | 50000000 | 55000000
Hojas de vida de los equipos de cómputo | 6 | 30000000 | 50000000 | 55000000
Mesa de ayuda única | 12 | 100000000 | 500000000 | 550000000
Mejora en la infraestructura de telecomunicaciones | 8 | 500000000 | 800000000 | 880000000
Definición de políticas y lineamientos de Arquitectura Institucional en todos sus dominios | 36 | 500000000 | 500000000 | 550000000
Transformación Digital de la Docencia (Enseñanza) | 10 | 3500000000 | 350000000 | 385000000
Sistema de gestión académica | 12 | 3500000000 | 3500000000 | 3850000000
Proyectar trabajos de grado con requerimientos TI | 5 | 30000000 | 50000000 | 55000000
Gestión de citaciones de publicaciones | 60 | 0 |  | 0
Mejora del sistema de gestión de la biblioteca | 15 | 1000000000 | 1000000000 | 1100000000
Actualización de la información de Inventarios y laboratorios | 8 | 400000000 | 400000000 | 440000000
Sistema de información UNIRELINTER | 8 | 400000000 | 400000000 | 440000000
Diseñar e implementar estrategias de uso y apropiación para los resultados de los diferentes proyectos tecnológicos de la UD | 48 | 1200000000 | 1200000000 | 1320000000
Uso y apropiación de herramientas existentes en la Universidad | 6 | 30000000 | 100000000 | 110000000
Fábrica de analítica de datos | 32 | 900000000 | 900000000 | 990000000
Diseño e implementación del Modelo de privacidad y seguridad de la información MSPI | 36 | 1500000000 | 1500000000 | 1650000000
Desarrollar y Formalizar Políticas, Estándares y Procesos del Gobierno de Datos | 2 | 60000000 | 60000000 | 66000000
Detallar y desplegar métricas y reportes del Gobierno de Datos | 3 | 60000000 | 60000000 | 66000000
Programa de calidad de datos | 40 | 180000000 | 1200000000 | 1320000000
Datos Maestros y de Referencia | 8 | 180000000 | 180000000 | 198000000
Gestion de Metadatos | 4 | 90000000 | 90000000 | 99000000
Fortalecimiento de BI e Inteligencia Artificial | 27 | 800000000 | 800000000 | 880000000
Gestión del ciclo de vida de los datos | 18 | 500000000 | 500000000 | 550000000
Gestión de la Arquitectura de los datos | 9 | 300000000 | 300000000 | 330000000
Gestión del modelado y diseño de datos | 9 | 300000000 | 300000000 | 330000000
Gestión de integración e interoperabilidad de los datos | 27 | 800000000 | 800000000 | 880000000
Levantar el catálogo de activos de información UD | 10 | 200000000 | 200000000 | 220000000
Levantar el catálogo de componentes de información UD | 5 | 200000000 | 140000000 | 154000000
Modelo de Gobierno de Datos Institucional | 3 | 90000000 | 90000000 | 99000000
Transformación digital de los procesos de extensión y proyección Social | 12 | 1500000000 | 1500000000 | 1650000000

## Hoja1 (hidden)
P1 | P1 | Formalizar el proceso de Gestión de conocimiento e innovación
P2 | P2 | Optimización de los procesos de la Universidad Distrital
P3 | P3 | Optimización del modelo de gestión de proyectos de la UD
P4 | P4 | Fábrica de analítica de datos
P5 | P5 | Gestión Documental
P6 | P6 | Desarrollo y optimización de los sistemas de información
P7 | P7 | Gestión de la investigación
P8 | P8 | Diseño e implementación del Mdelo de privacidad y seguridad de la información MSPI
P9 | P9 | Definición de políticas y lineamientos de Arquitectura Institucional en todos sus dominios
P23 | P10 | Transformación Digital de la Docencia (Enseñanza)
P10 | P11 | Modelo de Gobierno de Datos Institucional
P11 | P12 | Desarrollar y Formalizar Políticas, Estándares y Procesos del Gobierno de Datos
P12 | P13 | Detallar y desplegar métricas y reportes del Gobierno de Datos
P24 | P14 | Levantar el catálogo de activos de información UD
P25 | P15 | Levantar el catálogo de componentes de información UD
P15 | P16 | Gestion de Metadatos
P17 | P17 | Gestión del ciclo de vida de los datos
P19 | P18 | Gestión del modelado y diseño de datos
P13 | P19 | Programa de calidad de datos
P14 | P20 | Datos Maestros y de Referencia
P16 | P21 | Fortalecimiento de BI e Inteligencia Artificial
P20 | P22 | Gestión de integración e interoperabilidad de los datos
P18 | P23 | Gestión de la Arquitectura de los datos
P21 | P24 | Optimización de la infraestructura de TI
P22 | P25 | Diseñar e implementar estrategias de uso y apropiación para los resultados de los diferentes proyectos tecnológicos de la UD

## Mejoras VCC (hidden)
Mejoras - VCC
Tipo | Módulo | Perfil | Descripción
Mejora | Registro Hoja de Vida | Candidato | Campos con descripcion abierta: mínimo de 300 caracteres el máximo de 1.200 caracteres”

## Reglas de Validación - VCC (hidden)
Reglas de Validación - VCC
Tipo | Módulo | Perfil | Descripción
Mejora | Registro Hoja de Vida | Candidato | Nombres y Apellidos: sólo debe permitir caracteres alfabéticos
Mejora | Registro Candidato Registro Hoja de Vida | Candidato | Tipo de documento: validar tipo de documento con edad según fecha de nacimiento. * Una persona menor de 18 años no debe permitir tipo de documento Cédula de Ciudadanía * Una persona menor de 7 años no debe permitir tipo de documento Tarjeta de Identidad * Los tipos de documentos Permiso Especial de Permanencia y Permiso por Protección Temporal sólo debe permitirse para registros cuyo país de nacimiento es diferente a Colombia
Mejora | Registro Candidato Registro Hoja de Vida | Candidato | Número de documento: validar de acuerdo con lo siguiente: * RC: 8 dígitos y entre 10 y 11 dígitos (sólo números) * TI: 10 u 11 dígitos (sólo números) * PA: entre 1 a 17 caracteres alfanuméricos (acepta número y letras) * CC: entre 3 a 8 dígitos y 10 a 11 dígitos (sólo números) * CE: 1 a 7 dígitos (sólo números) * PEP: 15 y 20 dígitos (sólo números) * TMF: 9 dígitos alfanumérico * VISA: 3 a 30 dígitos * PPT: El documento debe ser numérico y contener entre 4 y 7 dígitos
Mejora |  |  | Fechas: todos los campos de las fechas deben estar en formato (actualmente está en algunos): DD/MM/AAAA
Mejora | Registro de Hoja de Vida | Candidato | País de Residencia: validar así: A) Si el país de residencia es diferente a Colombia, debe deshabilitar los campos Departamento y Municipio de Residencia, Barrio, Pertenece a Zona, Prestador de tu preferencia, Punto de atención y Dirección.
Mejora | Registro de Hoja de Vida | Candidato | País de Residencia: validar así: B) Si el país de residencia es Colombia debe habilitar los campos Departamento y Municipio de Residencia y validar así: * Si Departamento y Municipio es diferente a Bogotá, debe deshabilitar los campos Prestador de tu preferencia, Punto de atención. * Si el Departamento y Municipio es Bogotá, debe habilitar todos los campos: Barrio, Pertenece a Zona, Prestador de tu preferencia, Punto de atención y Dirección.
Mejora | Registro de Hoja de Vida | Candidato | Incluir variables de Localidad y UPZ; a partir de la lista de valores de Localidad se habilita la lista de valores de UPZ y a partir de la lista de valores de UPZ se habilita la lista de barrios.
Mejora | Registro de vacante | Empresa | Persona que solicita el cargo: sólo debe permitir caracteres alfabéticos
Mejora | Registro de vacante | Empresa | Fecha límite de aplicación: debe estar en formato DD/MM/AAAA; esta fecha debe ser igual o posterior a la fecha del sistema
Mejora | Registro de Vacante | Empresa | Campo Localidad: esta pregunta sólo se habilita cuando el departamento y municipio es Bogotá
Mejora | Registro de vacante | Empresa | Incluir, en la primera sección de la información de la Vacante, los campos Departamento, Municipio de ubicación de la vacante y Vacante susceptible a teletrabajo y validar así: A) Si el departamento y municipio es diferente a Bogotá y en la pregunta Vacante susceptible a teletrabajo se seleccionó NO, el sistema no debe permitir continuar y debe generar el siguiente mensaje: “La Agencia Distrital de Empleo gestiona vacantes únicamente para el distrito de Bogotá”. El sistema no debe almacenar información sobre la vacante B) Si el departamento y municipio es diferente a Bogotá y en la pregunta Vacante susceptible a teletrabajo se seleccionó SI, el sistema debe permitir continuar el registro de la vacante C) Si el departamento y municipio es Bogotá, el sistema debe permitir continuar el registro de la vacante, independientemente de la respuesta en la pregunta Vacante susceptible a teletrabajo.
Mejora | Registro de Vacante | Empresa | Número de puestos: este campo debe ser obligatorio
Mejora | Registro de Empresa | Empresa | Número de documento: campo numérico de longitud 9 para NIT
Mejora | Registro de Empresa | Empresa | País: debe ser una empresa legalmente constituida en Colombia, por lo que no se requiere incluir el campo “País” en la sección de “Datos de la Compañía”.
Mejora | Registro de Empresa | Empresa | Nombres y Apellidos: sólo debe permitir caracteres alfabéticos (sección “Datos del administrador de la cuenta en esta plataforma”)
Mejora | Registro de Empresa | Empresa | Tipo de documento: la lista de valores debe ser la siguiente * Cédula de Ciudadanía * Cédula de Extranjería * Pasaporte * Permiso Especial de Permanencia * Permiso por Protección Temporal
Mejora | Registro de Empresa | Empresa | Número de documento: validar de acuerdo con lo siguiente: * CC: entre 3 a 8 dígitos y 10 a 11 dígitos (sólo números) * CE: 1 a 7 dígitos (sólo números) * PA: entre 1 a 17 caracteres alfanuméricos (acepta número y letras) * PEP: 15 y 20 dígitos (sólo números) * PPT: El documento debe ser numérico y contener entre 4 y 7 dígitos

## Reglas de negocio - VCC (hidden)
Reglas de Negocio - VCC
Tipo | Módulo | Perfil | Descripción
Mejora |  | Consejero | El Consejero debe tener la opción para gestión del proceso de orientación (registrar orientación, modificar y consultar)
Mejora |  | Consejero | El Consejero debe tener la opción para gestión de postulación por vacante (registrar si la hoja de vida del candidato se encuentra en proceso de selección, descartada, colocada/contratada
Mejora |  | Consejero | El Consejero debe tener la opción de registrar empresas
Mejora | Área principal del consejero | Consejero | El Consejero debe tener la opción de gestionar empresas
Mejora |  | Consejero | El Consejero debe tener la opción de gestionar citas con los candidatos (crear una nueva cita, modificar una cita, consultar cifras programadas y eliminar citas)
Mejora |  | Consejero | El Consejero debe tener la opción de generar la hoja de vida en PDF de los candidatos
Mejora |  | Consejero | El Consejero debe tener la opción de aprobar Vacantes
Mejora |  | Candidato | El candidato debe tener la opción de consultar las vacantes a las cuales la Agencia (consejero) lo ha postulado/remitido
Mejora |  | Candidato | El candidato debe tener la opción de ver el porcentaje de diligenciamiento de la hoja de vida
Mejora | Gestión de candidatos | Empresa | El Empleador debe tener la opción de gestionar las hojas de vida que están postuladas o remitidas a sus vacantes, es decir, poder marcar el proceso en el que se encuentra: En proceso de selección, Descartada, Colocada/Contratada
Mejora | Candidatos seleccionados | Empresa | El Empleador debe tener la opción de visualizar los candidatos según el proceso en el que se encuentra
Mejora | Lista de candidatos | Consejero | Debe tener la opción de registrar, modificar y consultar hoja de vida a los candidatos
Mejora |  | Consejero | Debe tener la opción para gestión del proceso de intermediación/postulación (postular candidatos y consultar candidatos postulados a cada vacante)
Mejora |  | Candidato | El candidato debe tener la opción de Crear, Modificar, Consultar y Eliminar su hoja de vida Énfasis específico en eliminar, dado que las demás ya se encuentran funcionales
Mejora | Vacantes Postuladas | Candidato | El candidato debe tener la opción de consultar el estado por cada vacante a la cual fue postulada su hoja de vida, es decir, si se encuentra en proceso de selección, si su hoja de vida fue descartada o si fue colocado/contratado
Mejora |  | Empresa | El Empleador debe tener la opción de Crear, Modificar, Consultar y Eliminar vacantes
Mejora |  | Empresa | El Empleador debe tener la opción de consultar y ver la información de todos los candidatos registrados en el sistema
Mejora |  | Empresa | El Empleador debe tener la opción de auto-remitirse o auto-postularse candidatos, ya sea que estén en la lista de recomendados, pero también de los que no están en la lista de recomendados
Mejora |  | Administrador | El Administrador debe tener acceso a todas las funcionalidades del sistema, entre las cuales debe estar la gestión de candidatos, de empresas y de vacantes. También debe tener la opción de aprobar empresas.

## Mejora en Captura de Datos - VC (hidden)
Mejora en Captura de Datos - VCC
Tipo | Módulo | Perfil | Descripción
Mejora | Registro de Hoja de Vida | Candidato | Barrio: lista de valores dependiente de la UPZ
Mejora | Registro de Hoja de Vida | Candidato | Nivel educativo: si la opción en la pregunta ¿Tiene educación formal? es SI, el sistema debe validar que se haya agregado la información sobre nivel educativo para poder continuar (opción siguiente)
Mejora | Registro de Hoja de Vida | Candidato | Experiencia laboral: si la opción en la pregunta ¿Tiene experiencia laboral? es SI, el sistema debe validar que se haya agregado la información sobre experiencia laboral para poder continuar (opción siguiente).
Mejora | Registro de Hoja de Vida | Candidato | Educación informal: si la opción en la pregunta ¿Tiene capacitaciones y certificaciones? es SI, el sistema debe validar que se haya agregado la información sobre capacitaciones y certificaciones para poder continuar (opción siguiente).
Mejora | Registro de Hoja de Vida | Candidato | Idiomas y habilidades: validar si el usuario selecciona algún idioma y/o conocimiento adicional y de ser así, no dejarlo continuar (finalizar) si no lo ha agregado.
Mejora | Registro de Hoja de Vida | Candidato | En el área del Candidato, ajustar “Matching de vacantes” por “Vacantes
Mejora | Registro de Hoja de Vida | Candidato | Verificar por qué solicita tipo y número de documento adicional en Candidato
Mejora | Registro de Hoja de Vida | Candidato | En la sección 5 de nivel educativo del Candidato se debe ajustarse porque aparece Datos de perfil laboral
Mejora | Registro de Hoja de Vida | Candidato | Incluir variables de Identidad de Género y Orientación Sexual
Mejora | Registro de Hoja de Vida | Candidato | Ajustar variable “Número de puestos” por “Número de puestos de trabajo”

## Resumen
Macro proyectos | Objetivo
Gobernanza de datos | Diseñar e implementar un modelo de gobernanza de datos institucional que incluya políticas y procedimientos claros. Capacitar al 100% del personal académico y administrativo en competencias básicas y avanzadas de análisis de datos. Desarrollar programas de alfabetización de datos (Data Literacy) para estudiantes. Promover el uso y la apropiación de herramientas tecnológicas de datos a través de talle
Gestión de la Seguridad | Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Modernización del modelo operativo | Modernizar y optimizar los procesos de investigación, académicos, de extensión y administrativos para mejorar la eficiencia, transparencia y agilidad, soportados en la mejora de la infraestructura tecnológica.
Arquitectura Institucional | Realizar la construcción e implementación de proyectos desde las politicas y lineamientos que rigen por cada dominio dentro de la Arquitectura institucional (Estrategia de TI, Gobierno de TI, Informacion, sistemas de Información, servicios Tecnologicos y Uso y Apropiación)

## Gobernanza de Datos
TRANSFORMACION DIGITAL UNIVERSIDAD DISTRITAL PETI MAPA DE RUTA DE PROYECTOS 2023
FICHA DE PROYECTO
| Gobernanza de datos | P03
Resumen del Proyecto
El proyecto consiste en diseñar e implementar un modelo de gobernanza de datos institucional en la Universidad Distrital, con un enfoque en la alfabetización de datos (Data Literacy), el uso y apropiación de tecnologías, y la mejora de la calidad de los datos. Este proyecto busca asegurar que los datos sean precisos, consistentes y utilizados de manera efectiva para apoyar la toma de decisiones en toda la universidad.
Descripción
Situación actual (problema)
Actualmente, la Universidad Distrital carece de un marco integral de gobernanza de datos. Aunque existen iniciativas aisladas para la gestión de datos, no hay un modelo cohesivo que asegure la calidad, el uso efectivo y la apropiación de las tecnologías de datos. La alfabetización de datos entre el personal académico, administrativo y los estudiantes es limitada, lo que afecta la capacidad de la universidad para tomar decisiones informadas basadas en datos.
Situación deseada (solución)
Se espera contar con un modelo de gobernanza de datos institucional bien definido y operativo que: *Mejore la calidad de los datos a través de procesos estandarizados de gestión y validación. *Aumente la alfabetización de datos (Data Literacy) entre todos los miembros de la comunidad universitaria. *Promueva el uso y apropiación de tecnologías de datos mediante programas de capacitación y sensibilización. *Facilite la integración y utilización efectiva de datos en la toma de decisiones académicas y administrativas.
Beneficios
Implementar un modelo de gobernanza de datos en la Universidad Distrital proporcionará múltiples beneficios a diferentes niveles: Calidad de Datos: Precisión, confiabilidad e integridad mejoradas. Data Literacy: Capacitación y educación en habilidades de datos. Tecnología: Aumento en la adopción y uso de herramientas tecnológicas. Procesos: Optimización y estandarización de procedimientos. Investigación y Educación: Mejora en recursos educativos y capacidad de investigación. Gobernanza: Fortalecimiento de políticas y cumplimiento normativo. Económicos: Reducción de costos y optimización de recursos. Experiencia del Usuario: Acceso a datos relevantes y soporte continuo. Implementar este proyecto posicionará a la Universidad Distrital como una institución líder en el uso y gestión de datos, fomentando una cultura de excelencia en todos sus procesos académicos y administrativos.
| Alcance | Objetivo
| El proyecto abarca las siguientes áreas: *Modelo de Gobernanza de Datos Institucional: Desarrollo e implementación de políticas, procedimientos y estructuras organizativas para la gestión de datos. *Data Literacy: Programas de capacitación y recursos educativos para mejorar las habilidades de análisis y comprensión de datos entre el personal académico, administrativo y los estudiantes. *Uso y Apropiación de Tecnología: Estrategias para fomentar la adopción y el uso efectivo de herramientas tecnológicas de datos. *Calidad de los Datos: Implementación de procesos y herramientas para asegurar la precisión, consistencia, integridad y actualidad de los datos. | Diseñar e implementar un modelo de gobernanza de datos institucional que incluya políticas y procedimientos claros. Capacitar al 100% del personal académico y administrativo en competencias básicas y avanzadas de análisis de datos. Desarrollar programas de alfabetización de datos (Data Literacy) para estudiantes. Promover el uso y la apropiación de herramientas tecnológicas de datos a través de talleres y recursos educativos. Asegurar la calidad de los datos mediante procesos estandarizados de validación y gestión de datos.
| Costo Total | 5879549962.4649
| Procesos de Gobierno de Datos Institucional | 4169164045.1329
| Procesos de Data Literacy | 67950617.35
| Procesos de Uso y apropiación de tecnología | 1642435299.982
Procesos de Gobierno de Datos institucional
| Nombre | ID
| Fábrica de analítica de datos | OATI
| Descripción | Cantidad de brechas
Actualmente la OATI esta implementando una bodega de datos. A la Bodega se estan cargando los datos de los diferentes sistemas de información, despues de un proceso de limpieza y depuración de datos. La idea es complementar este primer esfuerzo para convertirlo en una fabrica de datos que integre datos de los sistemas de información, asi como otras fuentes como: Gestion Documental, redes sociales entre otros.
| Costos | Tiempo estimado |  | 8 | 12 | 12
| 1237007770.328 | 32 | 38656492.8228 | 309251942.582 | 463877913.873 | 463877913.873
| Especialista (Líder del proyecto) | 274255576.672
| Profesional (Experto en Datos, Low code/ No code) | 210262702.144
| Profesional (Desarrollador API, Low code/ No code) | 210262702.144
| Tecnologo (Equipo soporte y apoyo en desarrollo) | 137127807.52
| Infraestructura en Nube para la fabrica de datos | 266596480
| Equipo de computo | 20000000
| Instancia reservada | 6047250
| Nombre | ID
Desarrollar y Formalizar Políticas, Estándares y Procesos del Gobierno de Datos
| Descripción | Cantidad de brechas
El desarrollo y formalización de políticas, estándares y procesos de gobierno de datos incluye las siguientes actividades principales: *Evaluación Inicial y Recolección de Requisito (Levantar catálogo de componentes de información UD, Levantar el catálogo de activos de información UD) *Desarrollo de politicas de gobernanza de datos *Establecimiento de estandares de datos *Implementación y capacitación *Monitoreo y evaluación
| Costos | Tiempo estimado
| 375841998.18 | 16
| Especialista (Líder del proyecto) | 128950443.16
| Profesional (Experto en Datos) | 98862050.32
| Profesional (Experto en Gobernanza) | 98862050.32
| Equipo de computo | 15000000
| Nombre | ID
Detallar y desplegar métricas y reportes del Gobierno de Datos
| Descripción | Cantidad de brechas
No existe una gobernabilidad de los datos y Gestion de la informacion. El detalle y despliegue de métricas y reportes del gobierno de datos incluye las siguientes actividades principales: *Definición de Métricas de Gobernanza de Datos *Diseño del Sistema de Reportes *Desarrollo e Implementación de Herramientas de Monitoreo *Pruebas y Validación *Fortalecimiento de BI e Inteligencia Artificial *Monitoreo y Mejora Continua
| Costos | Tiempo estimado
| 328041069.4 | 12
| Servidor instancia | 24189000
| Especialista (Líder del proyecto) | 94353982.8
| Profesional (Analista de Datos) | 72338085.6
| Profesional (Experto en monitoreo y analisis BI) | 72338085.6
| Equipo de computo | 15000000
| Herramientas de visualización de datos (Power BI, Metabase) | 20000000
| Nombre | ID
Programa de calidad de datos
| Descripción | Cantidad de brechas
El Programa de Calidad de Datos en la Universidad Distrital tiene como objetivo garantizar que los datos utilizados en todos los niveles de la institución sean precisos, completos, consistentes y actualizados. Este programa se enfocará en la limpieza, validación, estandarización y monitoreo continuo de los datos, asegurando que cumplan con las políticas y estándares establecidos y que apoyen la toma de decisiones informada y eficiente. Se incluyen los procesos de Gestión del modelado y diseño de datos y Gestión del ciclo de vida de los datos
| Costos | Tiempo estimado
| 722814538.49 | 20
| Servidor instancia- Herramienta de visualización y monitoreo | 40315000
| Especialista (Líder del proyecto) | 180845133.7
| Profesional ( Experto en TI) | 138647997.4
| Profesional (Experto en Calidad de Datos) | 138647997.4
| Profesional (Experto en Datos) | 138647997.4
| Equipo de computo | 20000000
| Nombre | ID
Gestion de Metadatos, Datos Maestros y de Referencia
| Descripción | Cantidad de brechas
tiene como objetivo establecer y mantener la integridad, consistencia y precisión de los datos maestros y de referencia en la Universidad Distrital. También se enfocará en la gestión efectiva de metadatos, asegurando que los datos tengan un contexto claro y que se puedan utilizar de manera eficiente y precisa. La gestión de datos maestros y de referencia es crucial para garantizar la coherencia en todas las aplicaciones y sistemas, mientras que la gestión de metadatos facilita la comprensión y el uso de los datos a través de toda la institución.
| Costos | Tiempo estimado
| 512090253.532 | 16
| Herramientas de Gestión de Datos Maestros | 20000000
| Especialista (Gerente de Proyecto ) | 128950443.16
| Profesional (Analista de Datos Maestros) | 98862050.32
| Profesional (Experto en Metadatos) | 98862050.32
| Profesional (Soporte Técnico ) | 98862050.32
| Equipo de Computo | 20000000
| Nombre | ID
Gestión de integración e interoperabilidad de los datos
| Descripción | Cantidad de brechas
Falta de integración con otras entidades del sector por no contar con estrategia de interoperabilidad establecida.
| Costos | Tiempo estimado
| 993368415.2029 | 27
| Herramientas de integración de datos (Apache camel, MuleSoft) | 65000000
| Plataformas de interoperabilidad (WSO2, IBM Websphere, Microsoft Azure API) | 70000000
| Especialista (Gerente de Proyecto ) | 226685443.677
| Profesional (Experto en integración de datos) | 173792250.654
| Profesional (Desarrollador de integración) | 173792250.654
| Profesional (Profesional en TI ) | 173792250.654
| Equipo de Computo | 20000000
Procesos de Data Literacy
| Nombre | ID
| Data Literacy | Todas las areas de la universidad
| Descripción | Cantidad de brechas
Este proyecto tiene como objetivo mejorar la comprensión y el uso de los datos dentro de la Universidad Distrital. Se enfocará en capacitar a profesores, personal administrativo y estudiantes en habilidades esenciales de datos, incluyendo análisis básico de datos, interpretación de gráficos y uso de herramientas de análisis de datos. La iniciativa también incluirá el desarrollo de recursos educativos y la implementación de programas de formación continua para mantener actualizadas estas habilidades.
| Costos | Tiempo estimado
| 67950617.35 | 3
| Especialista (Líder del proyecto) | 23588495.7
| Profesional (Experto en datos y Formación) | 18084521.4
| Profesional (Desarrollador de Contenidos Digitales) | 18084521.4
| Instancia reservada | 2015750
| Equipo de Computo | 15000000
Tenerlo en cuenta en el desarrollo de software | Procesos de Uso y apropiación de tecnología
| Nombre | ID
| Diseñar e implementar estrategias de uso y apropiación para los resultados de los diferentes proyectos tecnológicos de la UD | Todas las areas de la universidad
Revisar con Daniel Leal | Descripción | Cantidad de brechas
Se identifica un desconocimiento generalizado de los esfuerzos y resultados de los proyectos de Arquitectura Institucional e iniciativas de las áreas gestoras TI a lo largo de las dependencias de la universidad y la comunidad universitaria. Esto genera una percepción equivocada sobre la gestión de TI, ralentiza la ejecución de nuevos proyectos de inversión, no visibiliza las victorias tempranas de todos los proyectos de TI, y se extrapolan los beneficios de estas iniciativas a muy pocas dependencias beneficiarias.
| Costos | Tiempo estimado
| 1642435299.982 | 48
| Líder del proyecto (especialista) | 437896834.1748
| Profesional en procesos | 335721055.2696
| Profesional en tecnologias de la información | 335721055.2696
| Ingeniero Desarrollador del Chatbot | 335721055.2696
| Licencia de documentador de procesos (Enterprise Architect) | 20000000
| Instancia reservada | 8063000
| Equipo de Computo | 20000000

## Seguridad
TRANSFORMACION DIGITAL UNIVERSIDAD DISTRITAL PETI MAPA DE RUTA DE PROYECTOS 2023
FICHA DE PROYECTO
| Gestión de la Seguridad | P04
Resumen del Proyecto
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Descripción
Situación actual (problema)
En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) enfrenta serias deficiencias que ponen en riesgo la seguridad de los datos y la integridad de las operaciones institucionales. El entorno digital actual, caracterizado por constantes ciberamenazas y cambios tecnológicos, exige una gestión rápida y efectiva a la hora de implementar soluciones robustas en la seguridad de la información, lo cual no se está logrando adecuadamente. En la política no se encuentra divulgada y aplicada ampliamente y la gran mayoría de sus políticas asociadas no están construidas ni implementadas. Los procedimientos de seguridad relacionados con la gestión de activos, control de acceso, criptografía, relaciones con los proveedores, gestión de continuidad de servicio y mayormente de seguridad física y del entorno no se encuentran formalmente implementados, se deben articular acciones con la Oficina Asesora de Planeación y Control. Los indicadores para medir la gestión y el cumplimiento en el avance de implementación del MSPI no se encuentran en su mayoría implementados y asociados a algún procedimiento por lo que debe articularse con el aspecto de los procedimientos de seguridad de la información. El equipo de gestión del MSPI no está completamente formado, de igual manera según la Resolución 632 de 2015 de la Rectoría no se incluyen varios roles requeridos como integrantes del comité de seguridad de la información y en relación al equipo de trabajo de IPv6 se requiere un ingeniero de seguridad que aún no está contratado. Adicionalmente, se requiere diferentes perfiles para las fases de planeación e implementación del MSPI entre los que se encuentran dos ingenieros de sistemas y un ingeniero industrial, junto con dos técnicos o tecnólogos de sistemas y un técnico o tecnólogo industrial. De igual forma, a nivel de la organización se requiere un analista forense, un auditor de los sistemas informáticos de la universidad, un oficial de seguridad de la información y un oficial de datos personales. En la sección del mapa de riesgos para el Eje de seguridad de la información no existe ninguna gestión del riesgo, además que todas las actividades de gestión del riesgo del MSPI se abordan parcialmente y las actividades de gestión del riesgo para la transición IPv4 a IPv6 no están implementadas. En reunión con la Oficina Asesora de Planeación y Control se recomendó conjuntamente identificar y vincular los riesgos existentes en la institución y llevar a cabo el traslado y aplicación de estos al sistema de seguridad de la información además de la asignación de responsables para el seguimiento y monitoreo de los riesgos identificados en el sistema de seguridad de la información. Se debe realizar una implementación del marco de continuidad del servicio que actualmente esta implementado en un 33% con acciones parciales o sin implementación. El proceso de auditoría se viene adelantando desde el 2011 hasta el 2015 sobre la seguridad de la información y desde el 2016 sobre el nuevo Subsistema de Seguridad de la Información, siguiendo las fases de planeación, implementación y monitoreo. Por otra parte, en lo referente a auditoria informática y de sistemas no se han adelantado procesos de auditoría y con respecto a las métricas en seguridad de la información MEMSI deben implementarse las de nivel operativo. Las actividades de evaluación del desempeño del MSPI no se han implementado en su gran mayoría debido a que no se ha implementado formalmente el MSPI. El plan de mejora continua del MSPI no se ha implementado debido a que no se ha adoptado formalmente a completitud el MSPI. Las fases de desarrollo, implementación y mejoramiento del plan de sensibilización, capacitación y comunicación de seguridad de la información no se han implementado al igual que las temáticas de sensibilización del personal en seguridad de la información, también no se tiene un rubro definido para su ejecución. En reunión con la División de Recursos Humanos con la responsable del plan estratégico de Talento Humano se recomienda la realización de una propuesta conjunta de capacitación para el personal en las temáticas de seguridad de la información. De acuerdo con la normatividad técnica colombiana sobre gestión documental se implementa parcialmente la normatividad vigente y requerida para seguridad y privacidad de la información debido a que no se ha implementado y/o adquirido un programa informático de gestión documental para documentos almacenados electrónicamente al igualmente que su política asociada. El inventario de activos de la universidad está definido y revisado parcialmente por lo que se propone una ficha de proyecto para ser desarrollado, actualizado y publicado. De igual manera los elementos requeridos en el inventario de activos están implementados parcialmente para los activos digitales en contraste se encuentra un avance significativo para los documentos de archivo que se encuentran en soporte papel por lo que se recomienda articular acciones con la Sección de Actas, Archivo y Microfilmación. Se deben definir directrices para la publicación y adopción del índice de información reservada y clasificada en concordancia con los elementos del inventario de activos de la universidad. Se deben definir directrices para la publicación y adopción del esquema de publicación de información en concordancia con los elementos del inventario de activos de la universidad. Las consideraciones según la política de protección de datos personales del departamento nacional de planeación para las bases de datos que recolecten datos personales se implementan completamente. Se debe considerar la participación de un oficial de datos personales para gestionar correctamente los requerimientos surgidos en los procesos con los datos personales recolectados no solamente en bases de datos sino también en soporte papel.
Situación deseada (solución)
*Aumentar la confianza y reputación institucional *Lograr una consistencia en la gestión de la información *Disminuir la vulnerabilidad ante amenazas y ataques
Beneficios
*Aumentar la matricula y, en consecuencia, incrementar los recursos financieros. *Aumentar la confianza de los usuarios y stakeholders en la seguridad de la información de la universidad *Aumentar la eficiencia operativa y reducir los reprocesos. *Eliminar las dificultades en el cumplimiento regulatorio de las resoluciones relacionadas con la Seguridad de la Información. *Mitigar el impacto presupuestal y prevenir posibles pérdidas por fallas operativas.
| Alcance | Objetivo
| El proyecto busca armonizar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para abordar deficiencias actuales en la gestión de la información y asegurar la protección de datos personales, además de la integridad de los sistemas de información educativos; enfocado en desarrollar y desplegar políticas, procedimientos y tecnologías de seguridad de la información. Su éxito se medirá mediante la reducción de incidentes de seguridad, y la mejora en la percepción de seguridad por parte de estudiantes, docentes y administrativos. Para el año 2025, el equipo técnico de gestión y desempeño institucional del subsistema de seguridad de la información se enfocará en los siguientes elementos: Indicadores de gestión para la seguridad de la información, documentación de mejora continua del MSPI, la aplicación de la normatividad técnica colombiana sobre gestión documental, los entregables y actividades de las fases I, II y III de la implementación de IPv6 con las actividades de gestión del riesgo de la transición de IPv4 a IPv6, las actividades para obtener el inventario de activos de información en los procesos misionales, el modelo de gestión de riesgos de seguridad digital, y el marco de continuidad del negocio. | *Promover la gestión adecuada del personal y equipos *Mantener la documentación completa y asegurar la implementación de normativas *Fortalecer la gestión del riesgo y la continuidad del servicio
Costo Total
| 5444653249.4876 | 60 meses
| Fase 2025 | 2100000000
| Fase 2026 | 759901583.6
| Fase 2027 | 780891741.96
| Fase 2028 | 858980916.156
| Fase 2029 | 944879007.7716
| Nombre | ID
Fase 2025
| 2100000000 | 12
| Proyecto de Ciberseguridad, Ethical Hacking e Ingeniería social | 2100000000
| Fase 2026 | OATI
| Descripción | Cantidad de brechas
| Costos | Tiempo estimado
| 759901583.6 | 12
| Asesor (Oficial de Seguridad de la Información) | 112326178.8
| Especialista (Lider del Proyecto) | 94353982.8
| Profesional (Ingeniero Industrial) | 72338085.6
| Profesional (Analista riesgos) | 72338085.6
| Profesional (Auditor de sistemas de información) | 72338085.6
| Profesional (Oficial de datos personales) | 72338085.6
| Profesional (Analista en gestión de riesgos) | 72338085.6
| Tecnicos (3) | 141530994
| Infraestructura Tecnologica | 50000000
| Nombre | ID
Fase 2027
| Descripción | Cantidad de brechas
El desarrollo y formalización de políticas, estándares y procesos de gobierno de datos incluye las siguientes actividades principales: *Evaluación Inicial y Recolección de Requisito (Levantar catálogo de componentes de información UD, Levantar el catálogo de activos de información UD) *Desarrollo de politicas de gobernanza de datos *Establecimiento de estandares de datos *Implementación y capacitación *Monitoreo y evaluación
| Costos | Tiempo estimado
| 780891741.96 | 12
| Asesor (Oficial de Seguridad de la Información) | 123558796.68
| Especialista (Lider del Proyecto) | 103789381.08
| Profesional (Ingeniero Industrial) | 79571894.16
| Profesional (Analista Forense) | 79571894.16
| Profesional (Auditor de sistemas de información) | 79571894.16
| Profesional (Oficial de datos personales) | 79571894.16
| Profesional (Analista en gestión de riesgos) | 79571894.16
| Tecnicos (3) | 155684093.4
| Nombre | ID
Fase 2028
| Descripción | Cantidad de brechas
No existe una gobernabilidad de los datos y Gestion de la informacion. El detalle y despliegue de métricas y reportes del gobierno de datos incluye las siguientes actividades principales: *Definición de Métricas de Gobernanza de Datos *Diseño del Sistema de Reportes *Desarrollo e Implementación de Herramientas de Monitoreo *Pruebas y Validación *Fortalecimiento de BI e Inteligencia Artificial *Monitoreo y Mejora Continua
| Costos | Tiempo estimado
| 858980916.156 | 12
| Asesor (Oficial de Seguridad de la Información) | 135914676.348
| Especialista (Lider del Proyecto) | 114168319.188
| Profesional (Ingeniero Industrial) | 87529083.576
| Profesional (Analista Forense) | 87529083.576
| Profesional (Auditor de sistemas de información) | 87529083.576
| Profesional (Oficial de datos personales) | 87529083.576
| Profesional (Analista en gestión de riesgos) | 87529083.576
| Tecnicos (3) | 171252502.74
| Nombre | ID
Fase 2029
| Descripción | Cantidad de brechas
El Programa de Calidad de Datos en la Universidad Distrital tiene como objetivo garantizar que los datos utilizados en todos los niveles de la institución sean precisos, completos, consistentes y actualizados. Este programa se enfocará en la limpieza, validación, estandarización y monitoreo continuo de los datos, asegurando que cumplan con las políticas y estándares establecidos y que apoyen la toma de decisiones informada y eficiente. Se incluyen los procesos de Gestión del modelado y diseño de datos y Gestión del ciclo de vida de los datos
| Costos | Tiempo estimado
| 944879007.7716 | 12
| Asesor (Oficial de Seguridad de la Información) | 149506143.9828
| Especialista (Lider del Proyecto) | 125585151.1068
| Profesional (Ingeniero Industrial) | 96281991.9336
| Profesional (Analista Forense) | 96281991.9336
| Profesional (Auditor de sistemas de información) | 96281991.9336
| Profesional (Oficial de datos personales) | 96281991.9336
| Profesional (Analista en gestión de riesgos) | 96281991.9336
| Tecnicos (3) | 188377753.014

## Modelo Operativo
TRANSFORMACION DIGITAL UNIVERSIDAD DISTRITAL PETI MAPA DE RUTA DE PROYECTOS 2023
FICHA DE PROYECTO
| Modernización del modelo operativo | P02
Resumen del Proyecto
Modernizar y optimizar el modelo operativo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, enfocándose en la transformación digital de procesos de investigación, académicos, de extensión y administrativos, mejorando la infraestructura tecnológica y fomentando la innovación y eficiencia institucional.
Descripción
Situación actual (problema)
En la actualidad, la universidad carece de la implementación del proceso de Transformación Digital en sus Procesos de investigación, académicos, de extensión y Administrativos, situación queda diversos problemas y desafíos. A continuación, se detallan algunos de estos inconvenientes: 1, Ineficiencias Operativas 2, Falta de Transparencia y Visibilidad 3, Riesgos de Seguridad 4, Complejidad en la Gestión de Proyectos 5, Comunicación Ineficiente 6, Baja Adaptabilidad a Cambios Tecnológicos 7, Costos Operativos Elevados Transversal a esto, la Universidad Distrital enfrenta desafíos importantes en su infraestructura tecnológica, lo que afecta su capacidad para ofrecer una educación de calidad y gestionar eficientemente sus recursos. Es esencial abordar estas carencias mediante la implementación de proyectos que mejoren la adquisición de equipos, la gestión de licenciamiento, el seguimiento de equipos, el soporte técnico y la infraestructura de telecomunicaciones.
Situación deseada (solución)
Transformación completa que impulse la eficiencia, la transparencia y la agilidad en los procesos en el marco del modelo operativo de la Universidad apalancado en sus capacidades tecnológicas.
Beneficios
La implementación exitosa conlleva una serie de beneficios significativos para la organización. Estos beneficios impactan a la universidad en toda su cadena de valor, desde la eficiencia operativa hasta la toma de decisiones estratégicas. A continuación, se presentan algunos de los beneficios clave: 1,Mejora de Eficiencia Operativa 2,Optimización de Costos 3, Mayor Transparencia y Visibilidad 4, Seguridad y Cumplimiento Normativo 5, Mejora en la Experiencia del Usuario Interno y Externo 6, Facilitación de la Colaboración 7, Adaptabilidad a Futuros Cambios Tecnológicos 8, Centralización y Organización de Información 9, Incremento en la Competitividad 10, Alineación con la Estrategia Organizacional
| Alcance | Objetivo
| El alcance del proyecto se enfoca en la creación de una base tecnológica sólida, la mejora de la eficiencia operativa y la promoción de una cultura organizacional orientada a la innovación y la adaptabilidad. Este enfoque integral asegurará una transformación digital exitosa y sostenible de los procesos de Investigación, administrativos de la organización. | Modernizar y optimizar los procesos de investigación, académicos, de extensión y administrativos para mejorar la eficiencia, transparencia y agilidad, soportados en la mejora de la infraestructura tecnológica.
Costo Total
36645992265.132
| Procesos de Investigación | 1304286030.94
| Procesos Académicos | 13482600145.628
| Procesos de Extensión | 359030154
| Procesos Administrativos | 21500075934.564
Procesos de Investigación
| Nombre | Responsable
| Gestión de Conocimiento e Innovación | Oficina de investigaciones
| Descripción | Cantidad de brechas
| Definir, aprobar, socializar y poner en producción el proceso de Gestión de Conocimiento e Innovación diseñado por el equipo de Arquitectura Institucional y aprobado por el Comité Técnico, asegurando la retención del capital intelectual y la mejora en los niveles de investigación y transformación mediante el uso de herramientas tecnológicas avanzadas. | 10
| Tiempo estimado | Costos
| 8 | 219560290.4
| Asesor-Líder del proyecto | 74884119.2
| Profesional-Experto en investigación | 48225390.4
| Profesional-Experto en procesos | 48225390.4
| Profesional-Experto en uso y apropiación | 48225390.4
| Nombre | Responsable
| Gestión de Investigación | Oficina de investigaciones
| Descripción | Cantidad de brechas
| Definir, diseñar e implementar la infraestructura tecnologica para la comunidad investigativa de la universidad con el fin de apoyar en: 1) La definición e implementacion de politicas de investigación de la Universidad 2) En el trabajo colaborativo a través de la comunicación sincrónica o asincrónica entre los miembros de un grupo de investigación o entre grupos a nivel nacional o internacional 3) Implementar o mejorar un sistema de información para gestionar el almacenamiento en línea del contenido de investigación 4) Que facilite la comunicación de los resultados de investigación y su accesibilidad a la comunidad en general y a las comunidades científicas en particular | 0
| Tiempo estimado | Costos
| 18 | 1084725740.54
| Sistema de información para la gestión de la investigación | 100000000
| Viáticos y otros costos del trabajo sincrónico con grupos de investigación | 150000000
| Costos asociados para el trabajo asincrónico con grupos de investigación | 100000000
| Asesor-Líder del proyecto | 174105577.14
| Profesional-Experto en investigación | 112124032.68
| Profesional-Experto en investigación | 112124032.68
| Profesional-Experto en TI | 112124032.68
| Profesional-Experto en Comunicaciones digigtales | 112124032.68
| Profesional-Experto en uso y apropiación | 112124032.68
Procesos Académicos
| Nombre | Responsable
| Transformación Digital de los procesos de la Docencia | PlanesTIC
| Descripción | Cantidad de brechas
| Ampliar y fortalecer la incorporación tecnológica en los espacios de formación para pregrados y posgrados bajo modalidades híbridas y virtuales, con el fin de expandir la cobertura educativa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a nivel distrital y nacional, promoviendo el uso y la apropiación de las TIC en la comunidad académica. | 3
| Tiempo estimado | Costos
| 60 | 3503292344
| Fortalecer el uso y la apropiación de las TIC en los programas académicos que promuevan modalidades virtuales o híbridas como parte de la oferta académica de la Universidad Distrital. | 3331598067
| Contribuir en la formación de competencias de uso y apropiación de las TIC en la comunidad académica de la Universidad Distrital. | 171694277
| Nombre | Responsable
| Sistema de gestión académica | OATI Vicerrectoría académica
| Descripción | Cantidad de brechas
| Modernizar y optimizar el Sistema de Gestión Académica (SGA) de la universidad para integrarlo con herramientas tecnológicas avanzadas, mejorar su funcionalidad y adaptarlo a las necesidades actuales y futuras de la institución. Incluye Actualizar o reemplazar el SGA actual, integrarlo con Moodle (LMS) y el gestor documental, crear soporte de nuevos módulos como horarios y asignación de equipos, facilitar la creación de informes, sea flexible con la doble titulación, asegurar la internacionalización, alineado con el cumplimiento de normativas, | 26
| Tiempo estimado | Costos
| 32 | 3065013148.348
| Profesional(5 desarrolladores) | 1678605276.348
| Profesional de Uso y apropiación | 175365056
| Asesor | 272305888
| Especialista | 228736928
| Equipos de cómputo | 300000000
| Optimización de la infraestructura | 300000000
| Infraestructura de servidores en la nube (Instancias, servidor y bases de datos) | 10000000
| Integracion SGA con Moodle | 100000000
| Nombre | Responsable
| Proyectar trabajos de grado con requerimientos TI | OATI
| Descripción | Cantidad de brechas
| Fomentar la integración de Tecnologías de la Información (TI) en los trabajos de grado y proyectos académicos, asegurando que las Facultades desarrollen proyectos relevantes que aborden las necesidades tecnológicas y mejoren el rendimiento académico. Integrar los proyectos de grado con necesidades tecnológicas de la Universidad y el mercado, apoyar la medición del rendimiento académico, identificación de tecnologías emergentes, entre otros. Esto es un espacio adicional a los sistemas de información actuales, puesto que no es para la gestión de proyectos de grado, si no es para que las áreas de la universidad puedan presentar casos de investigación o temas para los trabajos de grado de los estudiantes de manera centralizada. | 5
| Tiempo estimado | Costos
| 6 | 100642844
| Profesional (2 desarrolladores) | 65761896
| Profesional de Uso y apropiación | 32880948
| Infraestructura de servidores en la nube (instancia) | 2000000
| Nombre | Responsable
| Gestión de citaciónes de publicaciones | Publicaciones
| Descripción | Cantidad de brechas
| Adquirir e implementar un sistema de gestión de publicaciones digitales con tecnología de Digital Rights Management (DRM) para la Universidad, permitiendo la comercialización directa de las publicaciones, la captura de información de los visitantes y la mejora del índice de citación de la producción académica. | 2
| Tiempo estimado | Costos
| 24 | 575729939.28
| Infraestructura almacenamiento en la Nube | 120000000
| Profesional de implementación TI | 151909979.76
| Profesional de integración e interoperabilidad | 151909979.76
| Profesional de publicaciones | 151909979.76
| Nombre | Responsable
| Fortalecer el portafolio de servicios y recursos de las bibliotecas y unidades de información de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | Biblioteca
| Descripción | Cantidad de brechas
| Mejorar y expandir los servicios, recursos y capacidades tecnológicas de las bibliotecas y unidades de información de la Universidad Distrital, fomentando la apropiación de prácticas académicas, investigativas, culturales y creativas, al tiempo que se promueve la optimización y sostenibilidad de los recursos en el marco del modelo CRAI+{ | 4
| Tiempo estimado | Costos
| 60 | 5422921870
| Servicio de información implementado: Servicios Suscripción de software, software de recuperación de información. | 3290097128
| Ambientes de aprendizaje dotados: Equipo de co-creación, impresoras 3D , espacios multimedia e ideación para las Bibliotecas de Porvenir, Macarena A, Medio Ambiente. | 49502872
| Ambientes de aprendizaje dotados: Adquisición equipos computadores, dispositivos para la inclusición auditiva sonora, cognitiva u otras. | 48000000
| Ambientes de aprendizaje dotados: Servicios promoción de lectura (3) desarrollo de programas leo, escritura, oralidades y escucha; mediante la adecuación de salas y servicios. Bibliotecas Porvenir, Ingeniería y ASAB. | 40000000
| Servicio de innovación pedagógica en la educación terciaria o superior, basada en tecnologías de la información y comunicaciones: Servicios Sucripción de recursos electronicos LSP, Proxys, de Repositorios. Transversal para las Bibliotecas. | 1530824742
| Servicio de innovación pedagógica en la educación terciaria o superior, basada en tecnologías de la información y comunicaciones: Exposiciones (paneles) , sistemas de conservación, contratación de intervención de colecciones: especiales patrimoniales entre otras. | 37500000
| Servicio de innovación pedagógica en la educación terciaria o superior, basada en tecnologías de la información y comunicaciones: Servicio de innovación pedagógica en la educación terciaria o superior, basada en tecnologías de la información y comunicaciones | 426997128
| Nombre | Responsable
| Sistema de información URELINTER | URELINTER
| Descripción | Cantidad de brechas
| Desarrollar e implementar un sistema de información unificado, denominado URELINTER, para gestionar y monitorear los indicadores de la gestión integral de la interinstitucionalización e internacionalización en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC). El sistema proporcionará datos y análisis en tres niveles: macro (institucional), meso (facultades) y micro (programas académicos). | 1
| Tiempo estimado | Costos
| 8 | 815000000
| Desarrollo o adquisición del sistema URELINTER | 700000000
| Infraestructura almacenamiento en la Nube | 40000000
| Uso y adquisición de Equipos de cómputo | 75000000
Procesos de extensión
| Nombre | Responsable
| Transformación digital de los procesos de extensión y proyección Social | Oficina de Extensión
| Descripción | Cantidad de brechas
| Fomentar e implentar la gestión del cambio desde y hacia la oficina de extensión y proyección social, optimizando los distintos procesos con las herramientas tecnológicas acorde a la evaluación de madurez realizada por la herramienta dictada por Arquitectura. de la Universidad. | 6
| Tiempo estimado | Costos
| 12 | 359030154
| Líder del proyecto (especialista) | 94353982.8
| Profesional en procesos | 72338085.6
| Profesional en tecnologias de la información | 72338085.6
| Licencia de software para gestion de procesos | 120000000
Procesos administrativos
| Nombre | Responsable
| Implementación de Gestión Documental | Secretaría General y Archivo
| Descripción | Cantidad de brechas
| Desarrollar e implementar el sistema de gestión documental y certificados académicos de la Universidad, asegurando la coincidencia de la información tanto en formato físico como digital, disminuyendo hallazgos frente a entes de control y cumpliendo con la normatividad archivística a nivel distrital y nacional. Actualmente la Universidad cuenta con más de 15.000 metros lineales de documentación distribuidos en las diferentes sedes de la institución sin ningún tipo de organización archivística, de igual manera la documentación oficial que produce la institución es de forma física y la documentación electrónica no se encuentra regulada en la institución. Además, esta situación ocasiona el incumplimiento de la normatividad archivística a nivel Distrital y Nacional como lo es el Acuerdo 060 del 30 de octubre de 2001, El Decreto 1080 de 2015, el Decreto 514 de 2006, los cuales se encargan de regular la administración de los documentos en las entidades públicas | 14
| Tiempo estimado | Costos
| 48 | 6244718197.172
| Equipos de almacenamiento | 350000000
| Organización del archivo | 3000000000
| Sistemas de información para el ciclo de vida del documento | 1000000000
| Integración firma digital y otros sistemas de información | 200000000
| Asesor-Líder del proyecto | 473914359.828
| Profesional - Gestión documental | 305200959.336
| Profesional - Implementación tecnológica | 305200959.336
| Profesional - Procesos | 305200959.336
| Profesional-Experto en uso y apropiación | 305200959.336
| Nombre | Responsable
| Optimización del modelo de gestión de proyectos de la UD | Oficina Asesora de Planeación
| Descripción | Cantidad de brechas
| Desarrollar e implementar un modelo de gestión de proyectos estandarizado para la Universidad, alineado con buenas prácticas internacionales. Este modelo incluirá la creación de una oficina de proyectos, la integración de la planeación estratégica con las unidades académicas, la implementación de un aplicativo para el seguimiento en tiempo real, y el uso de herramientas de seguimiento y notificación de avances. | 7
| Tiempo estimado | Costos
| 12 | 651648851.88
| Asesor - Lider del proyecto | 103789381.08
| Profesional - Gestor de proyecto (3) | 238715682.48
| Profesional - Procesos | 79571894.16
| Profesional-Experto en uso y apropiación | 79571894.16
| Sistema de información para la gestión de proyectos | 150000000
| Nombre | ID
| Desarrollo y optimización de los sistemas de información | OATI
| Descripción | Cantidad de brechas
| Las diferentes áreas de la Universidad para el cumplimiento de sus labores diarias necesitan nuevos desarrollos o cambios sobre las aplicaciones existentes lo que conlleva a que la OATI invierta recursos considerables en la realización de estos proyectos. Por otro lado temas regulatorios y de normativas o cambios en el entorno actual del país llevan también a la necesidad de llevar a cabo este tipo de proyectos de manera constante. Desarrollar e implementar un plan integral para la modernización y mejora de los sistemas de información universitarios, asegurando que estén a la altura de una universidad acreditada de alta calidad, con planes claros, sistemas de información actualizados, interoperabilidad, y la integración de herramientas lowcode y no-code. | 8
| Tiempo estimado | Costos
| 48 | 5198416308.712
| Profesional-Desarrollador (10 desarrolladores) | 3052009593.36
| Profesional-Experto en procesos (2 expertos) | 610401918.672
| Profesional - Revisión de calidad (4 expertos) | 1220803837.344
| Profesional-Experto en uso y apropiación | 305200959.336
| Infraestructura de servidores en la nube (instancia) | 10000000
| Nombre | Responsable
| Firma digital | Secretaría general y archivo
| Descripción | Cantidad de brechas
| Adquirir e implementar un sistema integral que permita la creación, gestión y verificación de firmas digitales, asegurando la responsabilidad y la cadena de custodia de los documentos firmados. Este sistema garantizará la integridad, autenticidad y no repudio de los documentos electrónicos, cumpliendo con las normativas y estándares de seguridad internacionales. | 1
| Tiempo estimado | Costos
| 24 | 1511099981.6
| Integraciones | 1244000000
| Certificados WEB | 79000000
| Suministro y activación de la herramienta | 50000000
| Profesional - Experto en procesos | 138099981.6
| Nombre | Responsable
| ERP fase 1 | OATI
| Descripción | Cantidad de brechas
| Desarrollar e implementar un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) integral en la modalidad de Software as a Service (SaaS) para centralizar la gestión de inventarios, espacios físicos, información financiera, y procesos contables, mejorando la eficiencia, confiabilidad y seguimiento de todas las operaciones administrativas de la Universidad. | 19
| Tiempo estimado | Costos
| 12 MESES | 200000000
| Nombre | Responsable
| ERP fase 2 Software SAAS | OATI
| Descripción | Cantidad de brechas
| Desarrollar e implementar una segunda fase Licencia SAAS que incluye la contratación e implementación de los módulos no existentes que integre las áreas de jurídica, almacén, contratación y supervisores. Este sistema generará alarmas, mantendrá información actualizada y se alineará con el ERP fase 1 y otras plataformas institucionales, mejorando la gestión de contratos y la centralización de información. Este proyecto se puede hacer con el proveedor del ERP Fase 1, por ende, el precio es referente. | 16
| Tiempo estimado | Costos
| 12 MESES | 500000000
| Nombre | Responsable
| Asistente virtual para reuniones | PlanesTIC
| Descripción | Cantidad de brechas
| Buscar e implementar un software que utilice inteligencia artificial para transcribir en tiempo real sugerencias, comentarios y discusiones durante las reuniones, mejorando la captura de información y facilitando el seguimiento y la toma de decisiones. | 1
| Tiempo estimado | Costos
| 6 | 136169042.8
| Licencia de software | 100000000
| Profesional-Uso y apropiación | 36169042.8
| Nombre | Responsable
| Gestión de comunicaciones internas y externas | OATI y Comunicación
| Descripción | Cantidad de brechas
| Desarrollar e implementar un sistema integrado de comunicaciones para gestionar la página web institucional y protocolizar las publicaciones, con el fin de mejorar la comunicación interna y externa en la Universidad. Este sistema buscará centralizar la vocería y la información, informando de manera eficaz a la comunidad académica sobre el quehacer institucional, y mejorando las habilidades en el uso y administración de aplicaciones y contenidos. | 3
| Tiempo estimado | Costos
| 6 | 216857841.24
| Profesional Comunicaciones externas | 39785947.08
| Profesional Comunicaciones internas | 39785947.08
| Profesional desarrollo | 39785947.08
| Equipos de cómputo | 35000000
| Infraestructura de servidores en la nube | 60000000
| Infraestructura de servidores en la nube (instancia) | 2500000
| Nombre | Responsable
| Ventanilla única | Atención al ciudadano
| Descripción | Cantidad de brechas
| Desarrollar e implementar un sistema integrado y centralizado para la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) que mejore los tiempos de respuesta, facilite el seguimiento y asegure el cumplimiento de las obligaciones legales en el tratamiento de datos. | 10
| Tiempo estimado | Costos
| 12 | 224676171.2
| Sotware de ventanilla única | 80000000
| Profesional-Uso y apropiación | 72338085.6
| Profesional-Implementación | 72338085.6
| Nombre | Responsable
| SISIFO 2,0 | Control interno OATI
| Descripción | Cantidad de brechas
| Desarrollar e implementar la versión 2.0 del aplicativo SISIFO, mejorando su funcionalidad para que no solo sirva como un repositorio de información, sino que también permita realizar un seguimiento continuo a las auditorías internas y externas desde su inicio hasta la entrega del plan de mejoramiento, generando alertas mediante semáforos sobre el tiempo de cada fase de la auditoría | 4
| Tiempo estimado | Costos
| 6 | 129515077
| Líder del proyecto (especialista) | 47176991.4
| Profesional en procesos de auditoría | 36169042.8
| Profesional en tecnologias de la información | 36169042.8
| Infraestructura de servidores en la nube (instancia) | 10000000
| Nombre | Responsable
| Extender el uso de pasarelas de pago | Financiera
| Descripción | Cantidad de brechas
| integrar e implementar pasarelas de pago para la comercialización de productos de la universidad como comunicaciones, certificados, etc. que permita la venta directa de libros, así como herramientas para capturar y analizar métricas y estadísticas relevantes sobre las publicaciones, como citas, descargas, vistas y ventas. | 3
| Tiempo estimado | Costos
| 4 meses | 186920632
| Software licenciamiento año PayU | 165000000
| Profesional (integración de pasarela de pago) | 21920632
| Nombre | ID
| Optimización de los procesos de la Universidad Distrital | Planeación
| Descripción | Cantidad de brechas
| Transformar y modernizar los procedimientos y procesos en las nuevas oficinas de la Universidad, eliminando la burocracia, integrando tecnologías avanzadas, y alineando las áreas para una gestión más eficiente y colaborativa. | 17
| Tiempo estimado | Costos
| 18 | 4200742261.44
| Profesional-6 Expertos en procesos | 672744196.08
| Profesional-Experto en desarrollo | 112124032.68
| Profesional-Experto en uso y apropiación | 112124032.68
| Licencias de software específicas | 1000000000
| Infraestructura tecnológica | 1500000000
| Mantenimiento y adquisición de Equipos de cómputo | 800000000
| Infraestructura de servidores en la nube (instancia) | 3750000
| Nombre | Responsable
| Hojas de vida de los equipos de cómputo | Red de Datos / OATI
| Descripción | Cantidad de brechas
| Actualizar la información de los equipos de cómputo de la Universidad y establecer un sistema integral de gestión que permita la trazabilidad y el seguimiento de la infraestructura tecnológica, asegurando una mayor eficiencia y optimización en el uso de recursos. | 5
| Tiempo estimado | Costos
| 8 | 58225390.4
| Profesional- Experto en Tecnología | 48225390.4
| Software de gestión de equipos de cómputo | 10000000
| Nombre | Responsable
| Mesa de ayuda única | Red de Datos / OATI
| Descripción | Cantidad de brechas
| Crear una mesa de ayuda única para la Universidad, incorporando Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la atención al usuario y la gestión de soporte, así como actualizar las herramientas de monitoreo y control de acceso a cuartos técnicos.Esto incluye la incorporación de Un Help Desk Interno para l aUniversidad, actualizaicón de hettamientas de monitoreo y sistemas de control de acceso, pejorando la atención al usuario con un chatbot. | 6
| Tiempo estimado | Costos
| 12 | 493147222.32
| Implementación del HelpDesk | 80000000
| Desarrollo, entrenamiento e implementación del Chatbot | 50000000
| Renovar herramientas de monitoreo | 100000000
| Actualización de sistemas de control de acceso | 40000000
| Especialista Lider de implementación | 103789381.08
| Profesional experto en procesos | 79571894.16
| Profesional de uso y apropiación (mitad del proyecto) | 39785947.08
| Nombre | Responsable
| Mejora en la infraestructura de telecomunicaciones | Red de Datos / OATI
| Descripción | Cantidad de brechas
| Modernizar y optimizar la infraestructura de telecomunicaciones de la Universidad, asegurando una gestión integral y actualizada de la información, y mejorando los servicios de conectividad y herramientas de administración de espacios educativos y telecomunicaciones. Este incluye la implementación de un laboratorio de pruebas de actualización y mantenimiento. Implementación de herramientas BIM, CCTV para cuertos de telecomunicaciones, Cableado, plataformas de comunicaciones unificadas en la nube. | 14
| Tiempo estimado | Costos
| 12 | 1547938956.8
| Profesional experto de infraestructura (5 personas) | 471769914
| Sistema de gestión de información | 50000000
| Profesional de uso y apropiación (mitad del proyecto) | 36169042.8
| Infraestructura Fisica Red | 400000000
| BIM | 120000000
| Software de georeferenciación | 100000000
| Equipos, instalación y monitoreo CCTB | 90000000
| Laboratorio de pruebas | 100000000
| Unificación de comunicaciones | 180000000

## Arquitectura Inst
TRANSFORMACION DIGITAL UNIVERSIDAD DISTRITAL PETI MAPA DE RUTA DE PROYECTOS 2024
FICHA DE PROYECTO
| ARQUITECTURA INSTITUCIONAL | P01
Resumen del Proyecto
Realizar la construcción e implementación de proyectos desde las politicas y lineamientos que rigen por cada dominio dentro de la Arquitectura institucional (Estrategia de TI, Gobierno de TI, Informacion, sistemas de Información, servicios Tecnologicos y Uso y Apropiación)
| Responsable | Oficina Asesora de Tecnologías e Información
Descripción
Situación actual (problema)
Segun el Mintic la dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe identificar, definir e implementar las políticas y estándares que faciliten la gestión y la gobernabilidad de TI, por tal razón se debe hacer una validación de los políticas, estándares y lineamientos que existen actualmente al interior de la Universidad, con el fin de alinearlas a las politicas establecidas por el marco del MinTic. Así mismo, se debe contar con un proceso integrado entre las instituciones del sector que permita asegurar el cumplimiento y actualización de las políticas y estándares de TI. (MinTic)
Situación deseada (solución)
Alinear los proyectos institucionales,iniciativas y ejercicios de arquitectura a las politicas y lineamientos para los dominios de Arquitectura Institucional de la UDFJC
Beneficios
Permite que todas las dependencias de la Institucion tengan definidos politicas y lineamientos generales que aplican a toda la universidad en busca de un bien comun y unos objetivos que vayan con la mision y los retos de la Universidad.
Costo Total
1648994968.508
| Asesor-Líder del equipo | 371799651.828
| Profesional-Experto en datos | 239439063.336
| Profesional-Experto en Aplicacione | 239439063.336
| Profesional-Experto en Arquitectura Empresarial | 239439063.336
| Profesional | 239439063.336
| Profesional - Uso y apropiación | 239439063.336
| Aplicación para gestionar la Arquitectura Empresarial | 50000000
| (6) Equipos de Computo | 30000000
| Tiempo estimado: | 36
| Cantidad de brechas | 1
0

## Mapa de Ruta
TÍTULO DEL PROYECTO
MACRO PROYECTO | COSTO | DURACIÓN (MESES) | VALOR MENSUAL | RESPONSABLE | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
TOTAL ANUAL |  |  |  |  | 2024 1: 3237054351.9286; 2025 1: 2100000000; 2026 1: 12017213858.7738; 2027 1: 12017213858.7738; 2028 1: 11833992195.6062; 2029 1: 8413716180.5101 | 49619190445.5925
TOTAL MENSUAL | [12 empty] | 809263587.9821 | 809263587.9821 | 809263587.9821 | 809263587.9821 | 175000000 | 175000000 | 175000000 | 175000000 | 175000000 | 175000000 | 175000000 | 175000000 | 175000000 | 175000000 | 175000000 | 175000000 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 1001434488.2311 | 955629072.4393 | 955629072.4393 | 955629072.4393 | 955629072.4393 | 955629072.4393 | 955629072.4393 | 955629072.4393 | 955629072.4393 | 955629072.4393 | 955629072.4393 | 955629072.4393 | 955629072.4393 | 192170900.249 | 192170900.249 | 192170900.249 | 192170900.249
Gobernanza de datos | 5879549962.4649 | 48 | 122490624.218 | Oficina de Investigaciones | [24 empty] | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218 | 122490624.218
Gestión de la Seguridad | 5444653249.4876 | 60 | 90744220.8248 | Secretaría General, Oficina de talento humano, Oficina asesora de tecnologías de la información, Oficina asesora de planeación, Oficina de reclamos | [12 empty] | 175000000 | 175000000 | 175000000 | 175000000 | 175000000 | 175000000 | 175000000 | 175000000 | 175000000 | 175000000 | 175000000 | 175000000 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031 | 69680276.031
Modernización del modelo operativo | 36645992265.132 | 48 | 763458172.1902 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información, Red de Datos UDNet | [8 empty] | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | [12 empty] | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902 | 763458172.1902
ARQUITECTURA INSTITUCIONAL | 1648994968.508 | 36 | 45805415.7919 | Oficina Asesora de Tecnologías e Información | 2024 9: 45805415.7919; 2024 10: 45805415.7919; 2024 11: 45805415.7919; 2024 12: 45805415.7919; 2026 1: 45805415.7919; 2026 2: 45805415.7919; 2026 3: 45805415.7919; 2026 4: 45805415.7919; 2026 5: 45805415.7919; 2026 6: 45805415.7919; 2026 7: 45805415.7919; 2026 8: 45805415.7919; 2026 9: 45805415.7919; 2026 10: 45805415.7919; 2026 11: 45805415.7919; 2026 12: 45805415.7919; 2027 1: 45805415.7919; 2027 2: 45805415.7919; 2027 3: 45805415.7919; 2027 4: 45805415.7919; 2027 5: 45805415.7919; 2027 6: 45805415.7919; 2027 7: 45805415.7919; 2027 8: 45805415.7919; 2027 9: 45805415.7919; 2027 10: 45805415.7919; 2027 11: 45805415.7919; 2027 12: 45805415.7919; 2028 1: 45805415.7919; 2028 2: 45805415.7919; 2028 3: 45805415.7919; 2028 4: 45805415.7919; 2028 5: 45805415.7919; 2028 6: 45805415.7919; 2028 7: 45805415.7919; 2028 8: 45805415.7919

## P01 (hidden)
TRANSFORMACION DIGITAL UNIVERSIDAD DISTRITAL PETI MAPA DE RUTA DE PROYECTOS 2023
FICHA DE PROYECTO
| Formalizar el proceso de Gestión de investigación, conocimiento e innovación | P01
Resumen del Proyecto
Aprobar, socializar y colocar en producción el proceso de Gestión de Investigación, Conocimiento e innovación propuesto por el equipo de Arquitectura Institucional y aprobado por el Comité Tecnico.
Descripción
Situación actual (problema)
Actualmente la Universidad no cuenta con un proceso formal de Gestion de Conocimiento e innovación de acuerdo a los lineamientos dados por el DAFP en la dimensión de Gestion de investigación. Concimiento y la Innovación dentro del marco de trabajo del MIPG. Actualmente la universidad utiliza solamente las herramientas ofimaticas (word, excell y power point) y el correo electronico para apoyar la gestion de la investigación. La Gestion de la Investigación debe ser el servicio fundamental y razon de ser de la Universidad.
Situación deseada (solución)
Aprobar, socializar y colocar en producción el proceso de Gestión de Conocimiento e InnovCIÓN propuesto por el equipo de AI y aprobado por el comité tecnico. Difundir el proceso de gestión de conocimiento e innovación. Obtener todos los proyectos de inovacion y tranaformación digital gracias a la ejecucion del proceso de gestion de conocimiento e innovación en todas las areas y servicios de la Universidad. Contar con la infraestructura tecnológica optima y robusta para la gestion de la investigación que soporte a toda la comunidad investigativa de la Universidad, de la sociedad y el mundo.
Beneficios
Contar con un proceso claro para la identificación y generación de proyectos de innovación y transformación digital Crear la cultura de la innovación en la Universidad en todas las areas y servicios de la Institución Convertir a la Universidad en una entidad innovadora y transformada digitalmente Convertir a la Universidad en un centro de investigación de primer nivel en el orden nacional e internacional
| Alcance | Objetivo
| Documentar e integrar el proceso de gestion de conocimiento y la innovacion a los procesos institucionales de la Universidad (SIGUD) Socializar y difundir el proceso en todas las areas y servicios institucionales Implementar en todas las areas el proceso - Caracterización detallada de los procesos y areas de la Universidad que realizan investigación. - Hacer un inventario de todos los resultados de investigación de la Universidad - Realizar un levantamiento de requerimientos de los SI ncesarios para el apoyo a la investigación - Implementar los SI y la infraestructura tecnologica necesaria | Implementar el proceso de gestión del conocimiento y la innovación en la Universidad Mejorar la infraestructura tecnológica para la gestion de la investigación como un servicio institucional y transversal en la Universidad
Costo Total
748700858
Iniciativas
| Nombre | Responsable
| Gestión de Conocimiento e Innovación | Oficina de investigaciones
| Descripción | Cantidad de brechas
| Aprobar, socializar y poner en producción el proceso de Gestión de Conocimiento e Innovación diseñado por el equipo de Arquitectura Institucional y aprobado por el Comité Técnico, asegurando la disponibilidad de equipos de cómputo, la retención del capital intelectual y la mejora en los niveles de investigación y transformación mediante el uso de herramientas tecnológicas avanzadas. | 6
| Costos | Tiempo estimado
| 199600264 | 8
| Asesor-Líder del proyecto | 68076472
| Profesional-Experto en investigación | 43841264
| Profesional-Experto en procesos | 43841264
| Profesional-Experto en uso y apropiación | 43841264
| Nombre | Responsable
| Gestión de Investigación | Oficina de investigaciones
| Descripción | Cantidad de brechas
| Definir, diseñar e implementar la infraestructura tecnologica para la comunidad investigativa de la universidad con el fin de apoyar en: 1) La definición e implementacion de politicas de investigación de la Universidad 2) En el trabajo colaborativo a través de la comunicación sincrónica o asincrónica entre los miembros de un grupo de investigación o entre grupos a nivel nacional o internacional 3) Implementar o mejorar un sistema de información para gestionar el almacenamiento en línea del contenido de investigación 4) Que facilite la comunicación de los resultados de investigación y su accesibilidad a la comunidad en general y a las comunidades científicas en particular | 0
| Costos | Tiempo estimado
| 549100594 | 18
| Aplicación de gestión de investigación | 100000000
| Asesor-Líder del proyecto | 153172062
| Profesional-Experto en investigación | 98642844
| Profesional-Experto en procesos | 98642844
| Profesional-Experto en uso y apropiación | 98642844

## P02 (hidden)
TRANSFORMACION DIGITAL UNIVERSIDAD DISTRITAL PETI MAPA DE RUTA DE PROYECTOS 2023
FICHA DE PROYECTO
| Transformación Digital de los procesos administrativos | P2
Resumen del Proyecto
El proyecto de Transformación Digital en los procesos administrativos tiene como objetivo principal modernizar y optimizar los procesos administrativos de la universidad para impulsar la eficiencia, transparencia y agilidad. Se abordarán brechas clave, incluyendo la implementación de gestión documental, optimización del modelo de gestión de proyectos, desarrollo y optimización de sistemas de información, firma digital, carnetización digital, actualización de ERP a las versiones 2023 y 2024, desarrollo de un asistente virtual para reuniones, gestión de comunicaciones internas y externas, ventanilla única, mejora de SISIFO a la versión 2.0 y extensión del uso de pasarelas de pago
Descripción
Situación actual (problema)
En la actualidad, la universidad carece de la implementación del proceso de Transformación Digital en sus Procesos Administrativos, situación queda diversos problemas y desafíos. A continuación, se detallan algunos de estos inconvenientes: 1, Ineficiencias Operativas 2, Falta de Transparencia y Visibilidad 3, Riesgos de Seguridad 4, Complejidad en la Gestión de Proyectos 5, Comunicación Ineficiente 6, Baja Adaptabilidad a Cambios Tecnológicos 7, Costos Operativos Elevados
Situación deseada (solución)
Transformación completa que impulse la eficiencia, la transparencia y la agilidad administrativa
Beneficios
La implementación exitosa del proyecto de Transformación Digital de los Procesos Administrativos conlleva una serie de beneficios significativos para la organización. Estos beneficios impactan diversas áreas, desde la eficiencia operativa hasta la toma de decisiones estratégicas. A continuación, se presentan algunos de los beneficios clave: 1,Mejora de Eficiencia Operativa 2,Optimización de Costos 3, Mayor Transparencia y Visibilidad 4, Seguridad y Cumplimiento Normativo 5, Mejora en la Experiencia del Usuario Interno y Externo 6, Facilitación de la Colaboración 7, Adaptabilidad a Futuros Cambios Tecnológicos 8, Centralización y Organización de Información 9, Incremento en la Competitividad 10, Alineación con la Estrategia Organizacional
| Alcance | Objetivo
| El alcance del proyecto se enfoca en la creación de una base tecnológica sólida, la mejora de la eficiencia operativa y la promoción de una cultura organizacional orientada a la innovación y la adaptabilidad. Este enfoque integral asegurará una transformación digital exitosa y sostenible de los procesos administrativos de la organización. | Modernizar y optimizar los procesos administrativos de la organización mediante la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas. El enfoque se centra en cerrar las brechas existentes en áreas críticas, mejorando la eficiencia, la transparencia y la agilidad operativa. La transformación digital se orientará hacia la excelencia en la gestión documental, el fortalecimiento del modelo de gestión de proyectos, la evolución y optimización de sistemas de información, y la incorporación de herramientas innovadoras para potenciar la productividad y la comunicación interna y externa.
Costo Total
10882568226
Iniciativas
| Nombre | Responsable
| Implementación de Gestión Documental | Secretaría General y Archivo
| Descripción | Cantidad de brechas
| Desarrollar e implementar el sistema de gestión documental y certificados académicos de la Universidad, asegurando la coincidencia de la información tanto en formato físico como digital, disminuyendo hallazgos frente a entes de control y cumpliendo con la normatividad archivística a nivel distrital y nacional. Actualmente la Universidad cuenta con más de 15.000 metros lineales de documentación distribuidos en las diferentes sedes de la institución sin ningún tipo de organización archivística, de igual manera la documentación oficial que produce la institución es de forma física y la documentación electrónica no se encuentra regulada en la institución. Además, esta situación ocasiona el incumplimiento de la normatividad archivística a nivel Distrital y Nacional como lo es el Acuerdo 060 del 30 de octubre de 2001, El Decreto 1080 de 2015, el Decreto 514 de 2006, los cuales se encargan de regular la administración de los documentos en las entidades públicas | 14
| Costos | Tiempo estimado
| 4547601584 | 48
| Equipos de almacenamiento | 350000000
| Organización del archivo | 3000000000
| Asesor-Líder del proyecto | 408458832
| Profesional | 263047584
| Profesional | 263047584
| Profesional-Experto en uso y apropiación | 263047584
| Nombre | Responsable
| Optimización del modelo de gestión de proyectos de la UD | Oficina Asesora de Planeación
| Descripción | Cantidad de brechas
| Desarrollar e implementar un modelo de gestión de proyectos estandarizado para la Universidad, alineado con buenas prácticas internacionales. Este modelo incluirá la creación de una oficina de proyectos, la integración de la planeación estratégica con las unidades académicas, la implementación de un aplicativo para el seguimiento en tiempo real, y el uso de herramientas de seguimiento y notificación de avances. | 7
| Costos | Tiempo estimado
| 299400396 | 12
| Asesor | 102114708
| Profesional | 65761896
| Profesional | 65761896
| Profesional | 65761896
| Nombre | ID
Desarrollo y optimización de los sistemas de información
| Descripción | Cantidad de brechas
| Las diferentes áreas de la Universidad para el cumplimiento de sus labores diarias necesitan nuevos desarrollos o cambios sobre las aplicaciones existentes lo que conlleva a que la OAS invierta recursos considerables en la realización de estos proyectos. Por otro lado temas regulatorios y de normativas o cambios en el entorno actual del país llevan también a la necesidad de llevar a cabo este tipo de proyectos de manera constante. Desarrollar e implementar un plan integral para la modernización y mejora de los sistemas de información universitarios, asegurando que estén a la altura de una universidad acreditada de alta calidad, con planes claros, sistemas de información actualizados, interoperabilidad, y la integración de herramientas lowcode y no-code. | 8
| Costos | Tiempo estimado
| 2377428256 | 48
| Profesional-Desarrollador (6 desarrolladores) | 1578285504
| Profesional-Experto en procesos (2 expertos) | 526095168
| Profesional-Experto en uso y apropiación | 263047584
| Instancias reservadas | 10000000
| Nombre | Responsable
| Firma digital | Secretaría general y archivo
| Descripción | Cantidad de brechas
| Adquirir e implementar un sistema integral que permita la creación, gestión y verificación de firmas digitales, asegurando la responsabilidad y la cadena de custodia de los documentos firmados. Este sistema garantizará la integridad, autenticidad y no repudio de los documentos electrónicos, cumpliendo con las normativas y estándares de seguridad internacionales. | 1
| Costos | Tiempo estimado
| 1504523792 | 24
| Mantenimiento | 1244000000
| Certificados WEB | 79000000
| Suministro y activación de la herramienta | 50000000
| Profesional | 131523792
| Nombre | Responsable
| Carnetización digital | OATI
| Descripción | Cantidad de brechas
| Desarrollar e implementar un sistema de carnetización inteligente que actualice automáticamente el estado de vinculación de estudiantes, docentes y personal administrativo con la Universidad, mejorando la eficiencia en la gestión de acceso y la seguridad institucional. | 1
| Costos | Tiempo estimado
| Nombre | Responsable
| ERP fase 1 | OATI
| Descripción | Cantidad de brechas
| Desarrollar e implementar un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) integral en la modalidad de Software as a Service (SaaS) para centralizar la gestión de inventarios, espacios físicos, información financiera, y procesos contables, mejorando la eficiencia, confiabilidad y seguimiento de todas las operaciones administrativas de la Universidad. | 19
| Costos | Tiempo estimado
| 200000000 | 12 MESES
| Nombre | Responsable
| ERP fase 2 | OATI
| Descripción | Cantidad de brechas
| Desarrollar e implementar una segunda fase del ERP que incluya la contratación y supervisión que integre las áreas de jurídica, almacén, contratación y supervisores. Este sistema generará alarmas, mantendrá información actualizada y se alineará con el ERP fase 1 y otras plataformas institucionales, mejorando la gestión de contratos y la centralización de información. Este proyecto se puede hacer con el proveedor del ERP Fase 1, por ende, el precio es referente. | 16
| Costos | Tiempo estimado
| 220000000 | 12 MESES
| Nombre | Responsable
| Asistente virtual para reuniones | PlanesTIC
| Descripción | Cantidad de brechas
| Buscar e implementar un software que utilice inteligencia artificial para transcribir en tiempo real sugerencias, comentarios y discusiones durante las reuniones, mejorando la captura de información y facilitando el seguimiento y la toma de decisiones. | 1
| Costos | Tiempo estimado
| 132880948 | 6
| Licencia de software | 100000000
| Profesional-Uso y apropiación | 32880948
| Nombre | Responsable
| Gestión de comunicaciones internas y externas | OATI y Comunicación
| Descripción | Cantidad de brechas
| Desarrollar e implementar un sistema integrado de comunicaciones para gestionar la página web institucional y protocolizar las publicaciones, con el fin de mejorar la comunicación interna y externa en la Universidad. Este sistema buscará centralizar la vocería y la información, informando de manera eficaz a la comunidad académica sobre el quehacer institucional, y mejorando las habilidades en el uso y administración de aplicaciones y contenidos. | 3
| Costos | Tiempo estimado
| 101142844 | 6
| Profesional Comunicaciones externas | 32880948
| Profesional Comunicaciones internas | 32880948
| Profesional desarrollo | 32880948
| Instancia reservada | 2500000
| Nombre | Responsable
| Ventanilla única | Atención al ciudadano
| Descripción | Cantidad de brechas
| Desarrollar e implementar un sistema integrado y centralizado para la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) que mejore los tiempos de respuesta, facilite el seguimiento y asegure el cumplimiento de las obligaciones legales en el tratamiento de datos. | 10
| Costos | Tiempo estimado
| 211523792 | 12
| Sotware de ventanilla única | 80000000
| Profesional-Uso y apropiación | 65761896
| Profesional-Implementación | 65761896
| Nombre | Responsable
| SISIFO 2,0 | Control interno OATI
| Descripción | Cantidad de brechas
| Desarrollar e implementar la versión 2.0 del aplicativo SISIFO, mejorando su funcionalidad para que no solo sirva como un repositorio de información, sino que también permita realizar un seguimiento continuo a las auditorías internas y externas desde su inicio hasta la entrega del plan de mejoramiento, generando alertas mediante semáforos sobre el tiempo de cada fase de la auditoría | 4
| Costos | Tiempo estimado
| 118650070 | 6
| Líder del proyecto (especialista) | 42888174
| Profesional en procesos de auditoría | 32880948
| Profesional en tecnologias de la información | 32880948
| Instancia reservada | 10000000
| Nombre | Responsable
| Extender el uso de pasarelas de pago | Financiera
| Descripción | Cantidad de brechas
| Desarrollar e implementar pasarelas de pago para la comercialización de productos de la universidad como comunicaciones, certificados, etc. que permita la venta directa de libros, así como herramientas para capturar y analizar métricas y estadísticas relevantes sobre las publicaciones, como citas, descargas, vistas y ventas. | 3
| Costos | Tiempo estimado
| 165000000 | 4 meses
| Software | 165000000
| Nombre | ID
| Optimización de los procesos de la Universidad Distrital | Planeación
| Descripción | Cantidad de brechas
| Transformar y modernizar los procedimientos y procesos en las nuevas oficinas de la Universidad, eliminando la burocracia, integrando tecnologías avanzadas, y alineando las áreas para una gestión más eficiente y colaborativa. | 17
| Costos | Tiempo estimado
| 792892752 | 18
| Profesional-Expertos en procesos (6 desarrolladores) | 591857064
| Profesional-Experto en desarrollo | 98642844
| Profesional-Experto en uso y apropiación | 98642844
| Instancias reservadas | 3750000

## P04 (hidden)
TRANSFORMACION DIGITAL UNIVERSIDAD DISTRITAL PETI MAPA DE RUTA DE PROYECTOS 2023
FICHA DE PROYECTO
| Definir lineamientos de la Arquitectura Institucional | P04
Resumen del Proyecto
Apoyar la implementación de proyectos desde las politicas y lineamientos que rigen por cada dominio dentro de la Arquitectura institucional (Estrategia de TI, Gobierno de TI, Informacion, sistemas de Información, servicios Tecnologicos y Uso y Apropiación)
| Responsable | Oficina Asesora de Tecnologías e Información
Descripción
Situación actual (problema)
Segun el Mintic la dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe identificar y definir las políticas y estándares que faciliten la gestión y la gobernabilidad de TI, por tal razon se debe hacer una validacion de los políticas, estandares y lineamientos que existen actualmente al interior de la Universidad, con el fin de alinearlas a las politicas establecidas por el marco del MinTic. Así mismo, se debe contar con un proceso integrado entre las instituciones del sector que permita asegurar el cumplimiento y actualización de las políticas y estándares de TI. (MinTic)
Situación deseada (solución)
Alinear los proyectos institucionales,iniciativas y ejercicios de arquitectura a las politicas y lineamientos para los dominios de Arquitectura Institucional de la UDFJC
Beneficios
Permite que todad las dependencias de la Institucion tengan definidos politicas y lineamientos generales que aplican a toda la universidad en busca de un bien comun y unos objetivos que vayan con la mision y los retos de la Universidad.
Costo Total
1145486876
| Asesor | 306344124
| Profesional | 197285688
| Profesional | 197285688
| Profesional | 197285688
| Profesional | 197285688
| Aplicación para gestionar la Arquitectura Empresarial | 50000000
| Tiempo estimado: | 36
| Cantidad de brechas | 1

## P05 (hidden)
TRANSFORMACION DIGITAL UNIVERSIDAD DISTRITAL PETI MAPA DE RUTA DE PROYECTOS 2023
FICHA DE PROYECTO
| Transformación Digital de los procesos de la Docencia | P07
Resumen del Proyecto
Adquisición, socialización y puesta en producción el proceso de transformación digital de la enseñanza como proceso de innovación propuesto por el equipo de Arquitectura Institucional y aprobado por el Comité Tecnico.
Descripción
Situación actual (problema)
Actualmente la Universidad no cuenta con procesos de transformación digital en los procesos Academicos como la gestión y programación de horarios y espacios estudiantiles, mejora en los procesos relacionados conbiblioteca como gestión en las citaciones de publicaciones, proyectar trabajos de grado, actualización de la información de Inventarios y laboratorios procesos que formen una buena practica y mejore la gestión en los procesos misionales de la institución.
Situación deseada (solución)
La Universidad aspira a implementar un sólido proceso de transformación digital en los procesos académicos, centrándose en la gestión y programación de horarios y espacios estudiantiles, así como en la mejora de procesos relacionados con la biblioteca, como la gestión de citaciones de publicaciones, proyección de trabajos de grado y actualización de información en inventarios y laboratorios. La visión es establecer prácticas eficientes que fortalezcan la gestión de los procesos misionales de la institución.
Beneficios
La implementación exitosa de esta transformación digital proporcionará beneficios significativos, incluyendo una mayor eficiencia en la gestión académica, optimización de recursos, acceso más rápido y efectivo a la información bibliotecaria, proyección eficaz de trabajos de grado, y una gestión más precisa de inventarios y laboratorios.
| Alcance | Objetivo
| El alcance abarca la definición de procesos en el mapa institucional (SIGUD) relacionados con la transformación digital en la enseñanza. Se contempla la adquisición e implementación de sistemas especializados para mejorar la gestión de horarios, procesos bibliotecarios, y la actualización de inventarios y laboratorios. | El objetivo principal es establecer un marco sólido para la transformación digital que potencie los procesos académicos y bibliotecarios, mejorando así la calidad y eficiencia de los servicios ofrecidos por la institución.
Costo Total
4625671612
Iniciativas
| Nombre | Responsable
| Transformación Digital de los procesos de la Docencia | PlanesTIC
| Descripción | Cantidad de brechas
| Digitalizar y modernizar los procesos de docencia mediante la virtualización de clases, la implementación de políticas para clases asistidas por TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), y el fortalecimiento de la oferta de contenidos y apoyos en línea. Esto incluye virtualizar las clases, ofrecer contenidos y apoyos en línea, implementar un campus virtual. | 3
| Costos | Tiempo estimado
| 401179040 | 10
| Asesor | 85095590
| Especialista | 71480290
| Profesional | 54801580
| Infraestructura de servidores | 50000000
| Profesional de Uso y apropiación | 54801580
| Comunicación y movilización de las políticas | 35000000
| Creación de contenidos digitales del piloto | 50000000
| Nombre | Responsable
| Sistema de gestión académica | OATI Vicerrectoría académica
| Descripción | Cantidad de brechas
| Modernizar y optimizar el Sistema de Gestión Académica (SGA) de la universidad para integrarlo con herramientas tecnológicas avanzadas, mejorar su funcionalidad y adaptarlo a las necesidades actuales y futuras de la institución. Incluye Actualizar o teemplazar el SGA actual, integrarlo con Moodle (LMS) y el gestor documental, crear soporte de nuevos módulos como horarios y asignación de equipos, facilitar la creación de informes, sea flexible con la doble titulación, asegurar la internacionalización, alineado con el cumplimiento de normativas, | 26
| Costos | Tiempo estimado
| 2431849728 | 48
| Profesional(5 desarrolladores) | 1315237920
| Profesional de Uso y apropiación | 263047584
| Asesor | 408458832
| Especialista | 343105392
| Instancia reservada | 2000000
| Integraciones | 100000000
| Nombre | Responsable
| Proyectar trabajos de grado con requerimientos TI | OATI
| Descripción | Cantidad de brechas
| Fomentar la integración de Tecnologías de la Información (TI) en los trabajos de grado y proyectos académicos, asegurando que las Facultades desarrollen proyectos relevantes que aborden las necesidades tecnológicas y mejoren el rendimiento académico. Integrar los proyectos de grado con necesidades tecnológicas de la Universidad y el mercado, apoyar la medición del rendimiento académico, identificación de tecnologías emergentes, entre otros. | 5
| Costos | Tiempo estimado
| 100642844 | 6
| Profesional (2 desarrolladores) | 65761896
| Profesional de Uso y apropiación | 32880948
| Instancia reservada | 2000000
| Nombre | Responsable
| Gestión de citaciónes de publicaciones | Publicaciones
| Descripción | Cantidad de brechas
| Adquirir e implementar un sistema de gestión de publicaciones digitales con tecnología de Digital Rights Management (DRM) para la Universidad, permitiendo la comercialización directa de las publicaciones, la captura de información de los visitantes y la mejora del índice de citación de la producción académica. | 2
| Costos | Tiempo estimado
| 0 | 48 meses
| Nombre | Responsable
| Mejora del sistema de gestión de la biblioteca | Biblioteca
| Descripción | Cantidad de brechas
| Actualizar y optimizar el sistema de gestión de la biblioteca para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del usuario mediante la automatización de servicios de préstamo y autodevolución, la implementación de un chatbot para consultas, y la modernización de los sistemas de información bibliográfica. | 4
| Costos | Tiempo estimado
| 992000000 | 15 meses
| Levantamiento, actualización, migración y registro de libros | 60000000
| Identificación de oportunidades de mejora y adecuación para la optimización del sistema | 210000000
| Actualización y mejora del sistema de gestión de la Biblioteca | 700000000
| Contratación ChatBot | 22000000
| Nombre | Responsable
| Sistema de información UNIRELINTER | UNIRELINTER
| Descripción | Cantidad de brechas
| Desarrollar e implementar un sistema de información unificado, denominado UNIRELINTER, para gestionar y monitorear los indicadores de la gestión integral de la interinstitucionalización e internacionalización en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC). El sistema proporcionará datos y análisis en tres niveles: macro (institucional), meso (facultades) y micro (programas académicos). | 1
| Costos | Tiempo estimado
| 700000000 | 8 meses
| Desarrollo o adquisición del sistema UNIRELINTER | 700000000

## P03 (hidden)
TRANSFORMACION DIGITAL UNIVERSIDAD DISTRITAL PETI MAPA DE RUTA DE PROYECTOS 2023
FICHA DE PROYECTO
Optimización de la infraestructura de TI
Resumen del Proyecto
Universidad Distrital tiene como objetivo mejorar su infraestructura tecnológica para optimizar sus procesos académicos y administrativos. Se proponen los siguientes proyectos: Mejora y adquisición de equipos de cómputo, Centralización y actualización de licenciamiento, Hojas de vida de los equipos de cómputo, Mesa de ayuda única Mejora en la infraestructura de telecomunicaciones
Descripción
Situación actual (problema)
Otro aspecto crítico en el que la Universidad Distrital enfrenta carencias es la Centralización y Actualización de Licenciamiento. La ausencia de un sistema centralizado para gestionar las licencias de software resulta en una falta de control y seguimiento sobre el uso adecuado y legal de programas informáticos. Esta situación no solo puede ocasionar problemas legales por el uso indebido de licencias, sino que también impide optimizar los costos asociados al software. En cuanto al Registro y Gestión de Hojas de Vida de Equipos de Cómputo, la universidad enfrenta dificultades para seguir de manera eficiente el ciclo de vida de sus equipos. La falta de un sistema organizado para registrar información detallada sobre los equipos de cómputo dificulta la planificación de mantenimiento, reparaciones y renovaciones, lo que puede resultar en un uso ineficiente de los recursos y en la aparición de problemas técnicos recurrentes. La Universidad Distrital también carece de una Mesa de Ayuda Única que sirva como punto centralizado de contacto para solicitar soporte técnico. La ausencia de este servicio puede generar demoras en la resolución de problemas tecnológicos, afectando la productividad y el bienestar de la comunidad universitaria en general. Por último, la infraestructura de Telecomunicaciones de la universidad requiere mejoras significativas. La falta de actualización y expansión de la red de telecomunicaciones puede resultar en una conectividad deficiente y poco confiable, lo que impacta negativamente en la comunicación interna y externa, así como en el acceso a recursos digitales. En resumen, la Universidad Distrital enfrenta desafíos importantes en su infraestructura tecnológica, lo que afecta su capacidad para ofrecer una educación de calidad y gestionar eficientemente sus recursos. Es esencial abordar estas carencias mediante la implementación de proyectos que mejoren la adquisición de equipos, la gestión de licenciamiento, el seguimiento de equipos, el soporte técnico y la infraestructura de telecomunicaciones.
Situación deseada (solución)
Infraestructura Tecnológica Moderna y Eficiente: Después de la implementación de los proyectos de mejora, la universidad contaría con una infraestructura tecnológica actualizada y eficiente, incluyendo equipos de cómputo modernos, licenciamiento de software centralizado y actualizado, así como una red de telecomunicaciones confiable y de alta velocidad. Acceso Equitativo a Recursos Tecnológicos: Todos los estudiantes, docentes y personal administrativo tendrían acceso equitativo a recursos tecnológicos de calidad, lo que fomentaría la igualdad de oportunidades y el desarrollo académico y profesional de todos los miembros de la comunidad universitaria. Eficiencia en la Gestión de Recursos: La centralización y actualización de licenciamiento, así como el registro y seguimiento de hojas de vida de equipos de cómputo, permitirían una gestión más eficiente de los recursos tecnológicos, optimizando costos y reduciendo el riesgo de uso indebido de software. Mejora en la Experiencia del Usuario: La implementación de una mesa de ayuda única proporcionaría un punto centralizado de contacto para solicitar soporte técnico, lo que garantizaría una atención rápida y eficiente a las necesidades de la comunidad universitaria, mejorando así su experiencia general. Comunicación y Colaboración Mejoradas: La mejora en la infraestructura de telecomunicaciones facilitaría la comunicación y colaboración entre estudiantes, docentes y personal administrativo, promoviendo un ambiente de trabajo y aprendizaje más colaborativo y eficiente.
Beneficios
Mejora de la Experiencia del Usuario: La actualización de equipos de cómputo y la implementación de una mesa de ayuda única garantizarían una experiencia tecnológica más fluida y satisfactoria para estudiantes, docentes y personal administrativo, aumentando su productividad y bienestar en general. Optimización de Recursos: La centralización y actualización de licenciamientos permitiría una gestión más eficiente de los recursos tecnológicos, optimizando costos y reduciendo el riesgo de uso indebido de software, lo que liberaría recursos financieros para otras iniciativas universitarias. Incremento en la Productividad: Una infraestructura tecnológica moderna y eficiente, junto con un sistema de soporte técnico adecuado, aumentaría la productividad de la comunidad universitaria al reducir el tiempo dedicado a la resolución de problemas técnicos y mejorar el acceso a recursos digitales y herramientas colaborativas. Mejora en la Calidad Académica: El acceso equitativo a recursos tecnológicos de calidad y la implementación de sistemas de gestión eficientes contribuirían a mejorar la calidad de la enseñanza y la investigación en la universidad, proporcionando a estudiantes y docentes las herramientas necesarias para alcanzar el éxito académico. Fortalecimiento de la Imagen Institucional: La inversión en infraestructura tecnológica y la adopción de mejores prácticas de gestión posicionan a la Universidad Distrital como una institución moderna, innovadora y comprometida con la excelencia académica y el bienestar de su comunidad. Mayor Competitividad: Una infraestructura tecnológica sólida y eficiente puede ayudar a la universidad a atraer y retener talento académico y estudiantil, así como a establecer alianzas estratégicas con otras institucione
| Alcance | Objetivo
| El alcance del proyecto de mejora tecnológica en la Universidad Distrital se define como la implementación de iniciativas integrales para modernizar la infraestructura tecnológica, incluyendo la adquisición de equipos de cómputo actualizados, la centralización y actualización del licenciamiento de software, el establecimiento de un sistema de registro y gestión de equipos, la creación de una mesa de ayuda única y la mejora de la infraestructura de telecomunicaciones. El objetivo es optimizar la experiencia tecnológica de la comunidad universitaria, mejorar la eficiencia operativa y promover la excelencia académica a través de la utilización eficaz de recursos digitales y tecnológicos. | El objetivo del proyecto de mejora tecnológica en la Universidad Distrital es implementar soluciones integrales que modernicen la infraestructura tecnológica de la institución, permitiendo un acceso equitativo y eficiente a recursos digitales, optimizando la gestión de activos informáticos y mejorando la experiencia del usuario, con el fin de potenciar la excelencia académica y administrativa de la universidad.
Costo Total
9178878284
Iniciativas
| Nombre | Responsable
| Mejora y adquisición de equipos de cómputo | Red de Datos / OATI
| Descripción | Cantidad de brechas
| Adquirir y actualizar los equipos de cómputo necesarios para todas las áreas de la Universidad, asegurando que el personal cuente con las herramientas adecuadas para desempeñar sus labores de manera eficiente y efectiva. Este proyecto busca reemplazar los equipos de cómputo obsoletos, hacer mantenimiento de aquellos que aún no están obsoletos, suplir las necesidades de los CPS. | 6
| Costos | Tiempo estimado
| 2363047584 | 48
| Profesional | 263047584
| Equipos de cómputo | 2000000000
| Repuestos para el mantenimiento | 100000000
| Nombre | Responsable
| Centralización y actualización de licenciamiento | Red de Datos / OATI
| Descripción | Cantidad de brechas
| Optimizar y centralizar la gestión de licencias de software en la Universidad, asegurando que todas las áreas cuenten con las herramientas necesarias para sus actividades, evitando gastos innecesarios y garantizando el soporte y la actualización continua de las aplicaciones utilizadas. Hoy en día no hay una utilización óptima de licencias, por lo que hay algunas en desuso y podrían ser aprovechadas en otras dependencias. Se necesitan licenciar los programas como Adobe, Project, WinRAR, SIIGO | 6
| Costos | Tiempo estimado
| 2780641896 | 12
| 100 Licencias Adobe reader | 1440000000
| 50 Licencias Project | 720000000
| 300 Licencias Win RAR | 36000000
| 20 Licencias SIIGO | 8880000
| Software de gestión de licencias | 10000000
| Licenciamiento extra | 500000000
| Profesional | 65761896
| Nombre | Responsable
| Hojas de vida de los equipos de cómputo | Red de Datos / OATI
| Descripción | Cantidad de brechas
| Actualizar la información de los equipos de cómputo de la Universidad y establecer un sistema integral de gestión que permita la trazabilidad y el seguimiento de la infraestructura tecnológica, asegurando una mayor eficiencia y optimización en el uso de recursos. | 5
| Costos | Tiempo estimado
| 53841264 | 8
| Profesional | 43841264
| Software de gestión de equipos de cómputo | 10000000
| Nombre | Responsable
| Mesa de ayuda única | Red de Datos / OATI
| Descripción | Cantidad de brechas
| Crear una mesa de ayuda única para la Universidad, incorporando Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la atención al usuario y la gestión de soporte, así como actualizar las herramientas de monitoreo y control de acceso a cuartos técnicos.Esto incluye la incorporación de Un Help Desk Interno para l aUniversidad, actualizaicón de hettamientas de monitoreo y sistemas de control de acceso, pejorando la atención al usuario con un chatbot. | 6
| Costos | Tiempo estimado
| 454419192 | 12
| Implementación del HelpDesk | 80000000
| Desarrollo, entrenamiento e implementación del Chatbot | 50000000
| Renovar herramientas de monitoreo | 100000000
| Actualización de sistemas de control de acceso | 40000000
| Especialista | 85776348
| Profesional | 65761896
| Profesional de uso y apropiación (mitad del proyecto) | 32880948
| Nombre | Responsable
| Mejora en la infraestructura de telecomunicaciones | Red de Datos / OATI
| Descripción | Cantidad de brechas
| Modernizar y optimizar la infraestructura de telecomunicaciones de la Universidad, asegurando una gestión integral y actualizada de la información, y mejorando los servicios de conectividad y herramientas de administración de espacios educativos y telecomunicaciones. Este incluye la implementación de un laboratorio de pruebas de actualización y mantenimiento. Implementación de herramientas BIM, CCTV para cuertos de telecomunicaciones, Cableado, plataformas de comunicaciones unificadas en la nube. | 14
| Costos | Tiempo estimado
| 1401690428 | 12
| Profesional (5 personas) | 328809480
| Sistema de gestión de información | 50000000
| Profesional de uso y apropiación (mitad del proyecto) | 32880948
| Equipos de red | 400000000
| BIM | 120000000
| Software de georeferenciación | 100000000
| Equipos, instalación y monitoreo CCTB | 90000000
| Laboratorio de pruebas | 100000000
| Unificación de comunicaciones | 180000000
| Nombre | Responsable
| Optimización de la Infraestructura TI | Red de Datos / OATI
| Descripción | Cantidad de brechas
| Garantizar que la Universidad cuente con una infraestructura tecnológica adecuada y actualizada para soportar todas sus operaciones y servicios, mejorando la capacidad y eficiencia de sus sistemas y equipos. Actualizar equipos de radio y oficina, adquisición o ampliación de servidores para dependencias de la Universidad que lo requieran como Investigaciónes, publicaciones, comunicaciones, | 9
| Costos | Tiempo estimado
| 2125237920 | 48
| Profesional (5 personas) | 1315237920
| Ampliación y nuevos servidores | 200000000
| Equipos de radio | 80000000
| Mantenimiento al centro de Hiperconvergencia | 30000000
| Herramientas de gestión, monitoreo y alerta | 100000000
| Equipos de oficina | 400000000

## P06 (hidden)
TRANSFORMACION DIGITAL UNIVERSIDAD DISTRITAL PETI MAPA DE RUTA DE PROYECTOS 2023
FICHA DE PROYECTO
| Uso y apropiación de tecnología | P06
Resumen del Proyecto
El proyecto consiste en diseñar e implementar estrategias para promover el uso y la apropiación de herramientas tecnológicas en la Universidad Distrital. Esto incluye la creación de programas de capacitación y sensibilización, así como la introducción de un chatbot de preguntas frecuentes. El objetivo es mejorar la experiencia del usuario, fomentar la eficiencia operativa y fortalecer la cultura tecnológica en toda la comunidad universitaria. El alcance abarca desde la planificación y desarrollo de las estrategias hasta su integración en los procesos académicos y administrativos de la universidad, con el fin de contribuir al éxito global de la institución.
Descripción
Situación actual (problema)
Actualmente, en la Universidad Distrital no existen proyectos que aborden la creación e implementación de estrategias para el uso y apropiación de los resultados de sus iniciativas tecnológicas. Tampoco se han desarrollado programas específicos para fomentar la adopción y aprovechamiento de herramientas tecnológicas actuales, como Onedrive, ni la implementación de un chatbot de preguntas frecuentes relacionadas con el uso y apropiación de estas tecnologías.
Situación deseada (solución)
Se esperaría que se implementen estrategias efectivas para el uso y apropiación de los resultados tecnológicos, facilitando a la comunidad universitaria el acceso y la comprensión de las herramientas disponibles, como Onedrive, y mejorando la experiencia del usuario a través de chatbots de preguntas frecuentes. Esto promovería una mayor eficiencia en los procesos académicos y administrativos, fomentando la innovación, el aprendizaje colaborativo y la excelencia en la investigación. Además, la universidad sería reconocida por su capacidad para adaptarse a los avances tecnológicos y por su compromiso con la mejora continua en todos los aspectos relacionados con la tecnología y la educación.
Beneficios
Mejora de la Experiencia del Usuario: Los usuarios experimentarían una mayor comodidad y eficiencia al utilizar herramientas tecnológicas, lo que mejoraría su satisfacción y productividad. Optimización de Recursos: La implementación de estrategias efectivas para el uso de tecnología podría reducir la duplicación de esfuerzos y minimizar los tiempos de capacitación, lo que llevaría a una mejor utilización de los recursos disponibles. Mayor Acceso y Disponibilidad: Las herramientas como Onedrive y los chatbots de preguntas frecuentes proporcionarían acceso rápido y fácil a información y recursos, promoviendo la colaboración y el intercambio de conocimientos. Mejora en la Comunicación: Los chatbots de preguntas frecuentes podrían servir como una fuente rápida y confiable de información, mejorando la comunicación interna y externa dentro de la universidad. Fomento de una Cultura Tecnológica: La implementación exitosa de estos proyectos promovería una cultura tecnológica positiva en la universidad, donde el uso efectivo de la tecnología se considera fundamental para el éxito académico y operativo. Mejora en la Eficiencia Operativa: La automatización de respuestas a preguntas frecuentes mediante chatbots reduciría la carga de trabajo administrativo, permitiendo al personal enfocarse en tareas más estratégicas.
| Alcance | Objetivo
| El alcance de estos proyectos comprende la implementación de estrategias integrales para promover el uso y apropiación de herramientas tecnológicas en la Universidad Distrital, incluyendo la creación de programas de capacitación, el desarrollo de un chatbot de preguntas frecuentes y la integración de estas iniciativas en los procesos académicos y administrativos. El objetivo es mejorar la experiencia tecnológica de la comunidad universitaria, fomentar una cultura de innovación y eficiencia en el uso de la tecnología, y contribuir al éxito global de la institución. | El objetivo de estos proyectos es impulsar el uso efectivo y la apropiación de herramientas tecnológicas en la Universidad Distrital, mediante la implementación de estrategias de capacitación y la introducción de un chatbot de preguntas frecuentes, con el fin de mejorar la experiencia del usuario, promover la eficiencia operativa y fortalecer la cultura tecnológica en toda la comunidad universitaria.
Costo Total
1994397936.3836
Iniciativas
| Nombre | Responsables
Diseñar e implementar estrategias de uso y apropiación para los resultados de los diferentes proyectos tecnológicos de la UD
| Descripción | Cantidad de brechas
Se identifica un desconocimiento generalizado de los esfuerzos y resultados de los proyectos de Arquitectura Institucional e iniciativas de las áreas gestoras TI a lo largo de las dependencias de la universidad y la comunidad universitaria. Esto genera un persepción equivocada sobre la gestión de TI, ralentiza la ejecución de nuevos proyectos de inversión, no visibiliza las victorias tempranas de todos los proyectos de TI, y se extrapolan los beneficios de estas iniciativas a muy pocas dependencias beneficiarias.
| Costos | Tiempo estimado
| 1840843942.3836 | 48
| Líder del proyecto (especialista) | 398088031.068
| Profesional en procesos | 305200959.336
| Profesional en tecnologias de la información | 305200959.336
| Ingeniero Desarrollador del Chatbot | 305200959.336
| Licencia de documentador de procesos (Enterprise Architect) | 263047584
| Instancia reservada | 96756000
| Nombre | Responsables
| Uso y apropiación de herramientas existentes en la Universidad | Todo tecnología
| Descripción | Cantidad de brechas
One drive, Chatbot de uso de herramientas
| Costos | Tiempo estimado
| 153553994 | 12 Meses
Estos valores se incluyen en la fase anterior por lo que su valor final es $1,840,843,942
| Ingeniero Desarrollador del Chatbot | 65761896
| Líder del proyecto (especialista) | 85776348
| Instancia reservada | 2015750

## P07 (hidden)
TRANSFORMACION DIGITAL UNIVERSIDAD DISTRITAL PETI MAPA DE RUTA DE PROYECTOS 2023
FICHA DE PROYECTO
| Modelo de Gobierno de Datos institucional | P07
Resumen del Proyecto
El proyecto consiste en diseñar e implementar una fábrica de analítica de datos que provea datos de calidad y pertinentes para la construcción de modelos de análisis (descriptivos, diagnósticos y predictivos) a los usuarios de forma semi-automatizada, con el fin de apoyar la toma de decisiones de la Universidad. Además, se define, diseña e implementa el modelo de privacidad y seguridad de la información de la Universidad Distrital, estableciendo la función de Gobierno de datos institucional, activando su estructura y modelo de operación, formalizando roles y habilitando al equipo involucrado a través del fortalecimiento de habilidades y conocimientos. Asimismo, se desarrolla un programa de Datos Maestros y de Referencia anticipado a las necesidades del negocio y disponible cuando sea necesario, generando metadatos con información de los datos físicos, de procesos técnicos y de negocio, reglas de negocio y restricciones, y estructuras lógicas y físicas de datos. Se definen procesos de planeación, implementación y control para proveer datos que apoyen la toma de decisiones y a los trabajadores del conocimiento relacionados con la generación de reportes, consultas y análisis. Se implementan los lineamientos del Marco de Referencia de AE para la Gestión de TI, relacionados con el ciclo de vida del dato propuesto por MinTIC, y se crea la arquitectura de datos de todos los dominios priorizados, así como se diseña, implementa e institucionaliza la definición de la Arquitectura de Datos para la UDFJC. Este proyecto busca planificar, diseñar y desarrollar soluciones para la integración e interoperabilidad de datos, reduciendo costos y esfuerzos para el intercambio de información.
Descripción
Situación actual (problema)
La situación actual en la Universidad Distrital se caracteriza por la implementación en curso de una bodega de datos, aunque aún en una etapa inicial. Esta bodega recopila y procesa información de diversos sistemas, tras un proceso de limpieza de datos. Sin embargo, el objetivo es expandir este proyecto hacia la creación de una fábrica de datos que integre información adicional de diversas fuentes, como gestión documental y redes sociales. La universidad carece de una política de seguridad y privacidad de la información alineada con estándares, lo que implica una falta de gestión de riesgos y de identificación de activos de información cruciales. Esta falta de estructura afecta la accesibilidad y fiabilidad de los datos necesarios para la toma de decisiones. Además, la institución enfrenta deficiencias en la gobernabilidad y gestión de la información, así como la falta de definición de fuentes confiables para decisiones y de responsables de estas fuentes. La ausencia de lineamientos generales para el ciclo de vida de la información y la carencia de estándares unificados para el diseño de datos resaltan la necesidad de unificar criterios y repositorios. Esta situación puede llevar a decisiones estratégicas erróneas y afectar la reputación de la universidad. Además, la falta de una estrategia de interoperabilidad establecida limita su integración con otras entidades del sector.
Situación deseada (solución)
La implementación de estos proyectos conduciría a una transformación significativa en la Universidad Distrital, creando una situación deseada donde la institución cuenta con una infraestructura sólida y eficiente para la gestión de datos. Una fábrica de analítica de datos bien establecida permitiría una toma de decisiones ágil y fundamentada en información precisa y actualizada. El diseño e implementación de un modelo de privacidad y seguridad de la información garantizaría la protección de los datos sensibles, generando confianza tanto dentro como fuera de la institución. El desarrollo de políticas, estándares y procesos de gobierno de datos proporcionaría una estructura organizativa clara y eficaz para la gestión integral de la información, garantizando su calidad, integridad y disponibilidad. La implementación de programas de calidad de datos, gestión de metadatos y fortalecimiento de Business Intelligence e Inteligencia Artificial permitiría una utilización óptima de los recursos y una mejora continua en la toma de decisiones y en la eficiencia operativa. Además, la gestión adecuada del ciclo de vida, la arquitectura, el modelado, el diseño, la integración y la interoperabilidad de los datos aseguraría una gestión eficiente y efectiva de la información en toda la institución, promoviendo la colaboración, la innovación y el éxito académico y administrativo. En resumen, la situación deseada tras la implementación de estos proyectos sería una universidad moderna, ágil y centrada en datos, capaz de adaptarse rápidamente a los cambios y de mantener su competitividad en un entorno digital en constante evolución.
Beneficios
Toma de decisiones informadas: La disponibilidad de una fábrica de analítica de datos permitiría a la universidad basar sus decisiones en información precisa y actualizada, lo que mejorarla la eficacia y eficiencia de las estrategias institucionales. Seguridad y privacidad de la información: El diseño e implementación de un modelo de privacidad y seguridad de la información aseguraría la protección de los datos sensibles, fortaleciendo la confianza tanto dentro como fuera de la institución. Eficiencia operativa: El establecimiento de políticas, estándares y procesos de gobierno de datos optimizaría la gestión integral de la información, mejorando su calidad, integridad y disponibilidad, y reduciendo los riesgos asociados a su uso. Mejora de la calidad de los datos: La implementación de programas de calidad de datos y gestión de metadatos garantizaría la consistencia y fiabilidad de la información, lo que facilitaría la toma de decisiones precisas y efectivas. Optimización de recursos: El fortalecimiento de Business Intelligence e Inteligencia Artificial permitiría una mejor utilización de los recursos disponibles, aumentando la eficiencia operativa y promoviendo la innovación en la universidad. Gestión integral de la información: La implementación de prácticas adecuadas para la gestión del ciclo de vida, la arquitectura, el modelado, el diseño, la integración y la interoperabilidad de los datos aseguraría una gestión eficiente y efectiva de la información en toda la institución.
| Alcance | Objetivo
| Establecer una infraestructura sólida para la gestión de datos, abarcando desde la creación de una fábrica de analítica de datos hasta el diseño e implementación de un modelo integral de privacidad y seguridad de la información. Desarrollar e implementar políticas, estándares y procesos de gobierno de datos para garantizar la calidad, integridad y disponibilidad de la información en toda la institución. Implementar programas específicos para mejorar la calidad de los datos, gestionar metadatos y fortalecer las capacidades de Business Intelligence e Inteligencia Artificial. Establecer prácticas adecuadas para la gestión del ciclo de vida, la arquitectura, el modelado, el diseño, la integración y la interoperabilidad de los datos. Capacitar al personal involucrado en la gestión de datos y asegurar la adopción efectiva de los nuevos procesos y tecnologías. Evaluar continuamente el desempeño de los proyectos y realizar ajustes según sea necesario para garantizar su efectividad y relevancia a lo largo del tiempo. | El objetivo de estos proyectos es transformar la gestión de datos en la Universidad Distrital mediante la implementación de una infraestructura robusta y eficiente, así como el establecimiento de políticas, procesos y prácticas que aseguren la calidad, integridad y disponibilidad de la información. Esto incluye la creación de una fábrica de analítica de datos, la implementación de un modelo integral de privacidad y seguridad de la información, el fortalecimiento del gobierno de datos, la mejora de la calidad de los datos, y la optimización del ciclo de vida, la arquitectura, el modelado y la integración de datos. El objetivo final es mejorar la toma de decisiones, aumentar la eficiencia operativa y promover la innovación en la universidad mediante el uso efectivo de los datos como un activo estratégico.
Costo Total
Iniciativas
| Nombre | ID
| Fábrica de analítica de datos | OATI
| Descripción | Cantidad de brechas
Actualmente la OAS esta implementando una bodega de datos. A la Bodega se estan cargando los datos de los diferentes sistemas de información, despues de un proceso de limpieza y depuración de datos. La idea es complementar este primer esfuerzo para convertirlo en una fabrica de datos que integre datos de los sistemas de información, asi como otras fuentes como: Gestion Documental, redes sociales entre otros.
| Tiempo estimado | Costos
| 32 MESES | 769871047
| Especialista (Líder del proyecto) | 228736928
| Profesional (Experto en Datos, Low code/ No code) | 175365056
| Profesional (Desarrollador API, Low code/ No code) | 175365056
| Tecnologo (Equipo soporte y apoyo en desarrollo) | 114368480
| Infraestrctura en Nube para la fabrica de datos | Dos mil dolares mensuales
| Instancia reservada | 6047250
| Nombre | ID
Diseño e implementación del Modelo de privacidad y seguridad de la información MSPI
| Descripción | Cantidad de brechas
Actualmente la universidad no cuenta con una política de seguridad y privacidad de la información alineada a las buenas prácticas, ni tiene identificados ni gestionados los riesgos de seguridad de la misma para mitigar eventuales amenazas. Por otro lado el no tener identificados los activos de información principales de la universidad, ni definidos unos responsables, lleva a no contar con acceso, disponibilidad ni confiabilidad de la información clave para la toma de decisiones.
| Tiempo estimado | Costos
| 36 MESES | 1650000000
| Nombre | ID
Desarrollar y Formalizar Políticas, Estándares y Procesos del Gobierno de Datos
| Descripción | Cantidad de brechas
No existe una gobernabilidad de los datos y Gestion de la informacion.
| Tiempo estimado | Costos
| 2 MESES | 66000000
| Nombre | ID
Detallar y desplegar métricas y reportes del Gobierno de Datos
| Descripción | Cantidad de brechas
No existe una gobernabilidad de los datos y Gestion de la informacion.
| Tiempo estimado | Costos
| 3 MESES | 66000000
| Nombre | ID
Programa de calidad de datos
| Descripción | Cantidad de brechas
No existe una gobernabilidad de los datos y Gestion de la informacion, ni estan definidas las fuentes unicas confiables para la toma de decisiones, ni tampoco los responsables directos de dichas fuentes de información.
| Tiempo estimado | Costos
| 40 MESES | 1320000000
| Nombre | ID
Datos Maestros y de Referencia
| Descripción | Cantidad de brechas
No existe una gobernabilidad de los datos y Gestion de la informacion, ni estan definidas las fuentes unicas confiables para la toma de decisiones, ni tampoco los responsables directos de dichas fuentes de información.
| Tiempo estimado | Costos
| 8 MESES | 198000000
| Nombre | ID
Gestion de Metadatos
| Descripción | Cantidad de brechas
No existe una gobernabilidad de los datos y Gestion de la informacion, ni estan definidas las fuentes unicas confiables para la toma de decisiones, ni tampoco los responsables directos de dichas fuentes de información.
| Tiempo estimado | Costos
| 4 MESES | 99000000
| Nombre | ID
Fortalecimiento de BI e Inteligencia Artificial
| Descripción | Cantidad de brechas
| Tiempo estimado | Costos
| 27 MESES | 880000000
| Nombre | ID
Gestión del ciclo de vida de los datos
| Descripción | Cantidad de brechas
En la institución no existen lineamientos generales para de gestión del ciclo de vida de la informacion y si llegase a existir estos estan establecidos especificamente por cada area, no hay unificacion para toda la institucion.
| Tiempo estimado | Costos
| 18 MESES | 550000000
| Nombre | ID
Gestión de la Arquitectura de los datos
| Descripción | Cantidad de brechas
Según el análisis del modelo de madurez, se identificó la necesidad de definir los estándares y métodos para unificar los criterios de diseño de los datos en la institución. Este proyecto se encamina hacia el entendimiento de las bases y repositorios actuales, los proyectos de la dirección de TI y la definición y unificación de estos estándares, se propone las siguientes actividades.
| Tiempo estimado | Costos
| 9 MESES | 400000000
| talento humano (Director del proyecto, ingeniero especializado, ingeniero de sistemas) costo anual | 140000000
| Tecnologia (Licencias de software y herramientas de diseño, Suscripción y mantenimiento anual, computadores) | 130000000
| infraestructura (Servicios de nube (almacenamiento y procesamiento) * tener encuenta valor del dolar | 100000000
| contigenciza (10%) | 30000000
| Nombre | ID
Gestión del modelado y diseño de datos
| Descripción | Cantidad de brechas
la mala calidad en los datos implica que se pueden tomar decisiones estratégicas no acertadas ya que la decisión se ha tomado en base a unos datos base incorrectos, o puede provocar un deterioro en la imagen de la Instituciòn.
| Tiempo estimado | Costos
| 9 MESES | 330000000
| Nombre | ID
Gestión de integración e interoperabilidad de los datos
| Descripción | Cantidad de brechas
Falta de integración con otras entidades del sector por no contar con estrategia de interoperabilidad establecida.
| Tiempo estimado | Costos
| 27 MESES | $800.000.000
| Nombre | ID
Levantar el catálogo de activos de información UD
| Descripción | Cantidad de brechas
| Tiempo estimado | Costos
| 10 MESES | 220000000
| Nombre | ID
Levantar catálogo de componentes de información UD
| Descripción | Cantidad de brechas
| Tiempo estimado | Costos
| 5 MESES | 154000000
| Nombre | ID
Modelo de Gobierno de Datos Institucional
| Descripción | Cantidad de brechas
| Tiempo estimado | Costos
| 3 MESES | 99000000

## P08 (hidden)
TRANSFORMACION DIGITAL UNIVERSIDAD DISTRITAL PETI MAPA DE RUTA DE PROYECTOS 2023
FICHA DE PROYECTO
| Transformación digital de los procesos de extensión y proyección Social | P08
Resumen del Proyecto
Apoyar la gestión del cambio desde y hacia la oficina de extensión y proyección social, optimizando los distintos procesos con las herramientas tecnológicas acorde a la madurez de la oficina y de la Universidad.
| Responsable | Oficina de extensión
Descripción
Situación actual (problema)
Actualmente la Oficina de extensión tiene un nivel de madurez diferente a la Universidad, teniendo su propio marco de procesos y herramientas de gestión, las cuales deberían tneer algún tipo de comunicación.
Situación deseada (solución)
Unificar y equilibrar los diferentes procesos administrativos entre la Oficina de extensión y la universidad.
Beneficios
Asegurar la calidad de datos entre ambos centros de costos. Extender las buenas practicas de la oficina de extensión a las dependencias adminsitrativas de la Universidad. Mejorar los procesos administrativos de la oficina de extensión
| Alcance | Objetivo
| Los procesos adminsitrativos de la oficina de extensión | Mejorar y unificar los procesos adminsitrativos de la Oficina de Extensión
Costo Total
226770755
| Líder del proyecto (especialista) | 85776348
| Profesional en procesos | 65761896
| Profesional en tecnologias de la información | 65761896
| Licencia de documentador de procesos (Enterprise Architect) | 9470615
| Tiempo estimado: | 12 meses

## P09 (hidden)
TRANSFORMACION DIGITAL UNIVERSIDAD DISTRITAL PETI MAPA DE RUTA DE PROYECTOS 2021-2024
FICHA DE PROYECTO
Data Literacy
| Resumen del Proyecto | Involucrados
| Este proyecto tiene como objetivo mejorar la comprensión y el uso de los datos dentro de la Universidad Distrital. Se enfocará en capacitar a profesores, personal administrativo y estudiantes en habilidades esenciales de datos, incluyendo análisis básico de datos, interpretación de gráficos y uso de herramientas de análisis de datos. La iniciativa también incluirá el desarrollo de recursos educativos y la implementación de programas de formación continua para mantener actualizadas estas habilidades. | Todas las areas de la universidad
Descripción
Situación actual (problema)
Actualmente, muchos miembros de la universidad tienen un nivel básico de comprensión de datos, lo que limita su capacidad para tomar decisiones informadas basadas en datos. Existe una falta de uniformidad en el conocimiento y el uso de herramientas de análisis de datos, lo que lleva a ineficiencias y errores en la interpretación de los datos.
Causas
* Falta de formación adecuada en habilidades de datos. * Dependencia excesiva de ciertos individuos para el análisis de datos. * Falta de recursos educativos y programas de capacitación continua.
Situación deseada (solución)
Una comunidad universitaria que comprende y utiliza datos de manera efectiva, capaz de interpretar y analizar datos para apoyar la toma de decisiones informadas. Todos los miembros de la universidad tendrán acceso a recursos educativos y formación continua en habilidades de datos.
Beneficios
* Mejor toma de decisiones basadas en datos en todos los niveles de la universidad. * Incremento en la eficiencia y precisión en el manejo de datos académicos y administrativos. * Reducción de la dependencia de individuos específicos para el análisis de datos. * Fomento de una cultura universitaria centrada en datos.
| Alcance | Objetivos
| Capacitar a todos los miembros de la comunidad universitaria en habilidades esenciales de datos, mejorando así la toma de decisiones basada en datos en todos los niveles. | * Capacitar al 100% del personal académico y administrativo en habilidades básicas de datos. * Ofrecer talleres y cursos de alfabetización de datos para estudiantes. * Desarrollar y distribuir recursos educativos sobre análisis de datos. * Implementar un programa de formación continua en alfabetización de datos.
| Riesgos | % del riesgo
| Resistencia al cambio por parte del personal y estudiantes. | 30%
| Falta de recursos suficientes para implementar el programa de formación. | 20%
| Dificultad en la medición del impacto de la capacitación en las decisiones diarias. | 15%
Fases
Fase 1: Planificación y Análisis Duración: 1-2 meses Actividades: Identificación de necesidades y brechas de habilidades en la universidad. Definición de objetivos y metas del proyecto. Desarrollo de un plan de proyecto detallado. Identificación de los recursos necesarios. Evaluación de los riesgos y desarrollo de estrategias de mitigación.
Fase 2: Desarrollo de Materiales y Recursos Duración: 2-3 meses Actividades: Creación de contenido educativo y recursos didácticos. Desarrollo de materiales de formación, incluyendo guías, tutoriales y presentaciones. Selección de plataformas y herramientas tecnológicas para la formación.
Fase 3: Formación de Formadores Duración: 1 mes Actividades: Capacitación de formadores internos y externos. Realización de talleres y sesiones de práctica para los formadores. Evaluación y certificación de formadores.
Fase 4: Implementación del Programa de Formación Duración: 6-12 meses Actividades: Ejecución de cursos y talleres para profesores, personal administrativo y estudiantes. Seguimiento y evaluación continua de la participación y el progreso de los participantes. Ajustes y mejoras en el programa basado en retroalimentación.
Fase 5: Evaluación y Mejora Continua Duración: Continuo Actividades: Evaluación del impacto del programa en la toma de decisiones basadas en datos. Recopilación de feedback de los participantes. Revisión y actualización de materiales y recursos educativos. Implementación de un programa de formación continua.
Recursos
| Talento humano | Cantidad
| Especialista (Líder del proyecto) | 94353982.8
| Profesional (Experto en datos y Formación) | 72338085.6
| Profesional (Desarrollador de Contenidos Digitales) | 72338085.6
| Instancia reservada | 2015750
| Costos | % margen error
| 265150494.4 | 10%
| Tiempo estimado: | Continuo

## Hoja3 (hidden)
arquitectura institucional | uso y apropiación | P04, P06 | Jhon
gobernanza de datos | uso y apropiación | P07, P06, P09, P03 | Dey
modernización del modelo operativo | Transformación | P02, P03, P01, P05, P08 | Jhon
seguridad | Nueva |  | Dey

## Honorarios Base 2024 (hidden)
Rol | Honorario | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Especialista | 7148029 | 7862831.9 | 8649115.09 | 9514026.599 | 10465429.2589
ingeniero | 5480158 | 6028173.8 | 6630991.18 | 7294090.298 | 8023499.3278
tecnico | 3574015 | 3931416.5 | 4324558.15 | 4757013.965 | 5232715.3615
Asistencial | 2978345 | 3276179.5 | 3603797.45 | 3964177.195 | 4360594.9145
asesor | 8509559 | 9360514.9 | 10296566.39 | 11326223.029 | 12458845.3319
Equipo de computo | 5000000 | 5500000 | 6050000 | 6655000 | 7320500
Instancia | 2015750
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Especialista | 85776348 | 94353982.8 | 103789381.08 | 114168319.188 | 125585151.1068
ingeniero | 65761896 | 72338085.6 | 79571894.16 | 87529083.576 | 96281991.9336
tecnico | 42888180 | 47176998 | 51894697.8 | 57084167.58 | 62792584.338
Asistencial | 35740140 | 39314154 | 43245569.4 | 47570126.34 | 52327138.974
asesor | 102114708 | 112326178.8 | 123558796.68 | 135914676.348 | 149506143.9828